## Información del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Certificado Veterinario de Operación (CVO)
Institución: | Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)
Dependencia: | Dirección de Operaciones
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | De Jardines del Recuerdo 1.5 km oeste 500m norte, Campus Presbítero Benjamín Núñez - UNA, Lagunilla de Heredia. Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Certificado mediante el cual se hace constar la autorización del SENASA a fin de que el solicitante sea persona física o jurídica se dedique a una o varias actividades específicamente mencionadas en el artículo 56 de la Ley 8495, Ley General del SENASA
Requisitos | Fundamento Legal
Completar solicitud de Certificado Veterinario de Operación (DO-PG-001-RE-001) | a. Ley 8495 Ley general del SENASA art.56 y 57
b. Decreto 34859-MAG, La Gaceta 230, 27 noviembre 2008, Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Capítulo II art 7
Completar declaración Jurada para Trámite de CVO | Decreto 34859-MAG, La Gaceta 230, 27 noviembre 2008, Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Capítulo II art 7
Comprobante de pago para la actividad requerida http://www.senasa.go.cr/senasaweb/tarifas.html | a. Decreto 34859-MAG, La Gaceta 230, 27 noviembre 2008, Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Capítulo II art 7 inciso 7.5
b. Decreto 27763 del 10 de marzo de 1999 y sus reformas “Fijación de Tarifas de los Servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería” Publicado en el alcance 26 de la Gaceta № 68 del 9 de abril de 1999. Art.3
Copia de la cédula de identidad en caso de persona física, en caso de persona jurídica certificación registral o notarial de la personería y copia de la cédula jurídica. | Decreto 34859-MAG, La Gaceta 230, 27 noviembre 2008, Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Capítulo II art 7 inciso 7.7
Si la propiedad del establecimiento pertenece a un tercero se debe presentar copia del contrato de arrendamiento. | Decreto 34859-MAG, La Gaceta 230, 27 noviembre 2008, Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Capítulo II art 7.
Si la legislación aplicable a la actividad así lo ordene y se requiere un asesor o regente veterinario debe presentar una Certificación emitida por el Colegio de Médicos Veterinarios | a. Decreto 34859-MAG, La Gaceta 230, 27 noviembre 2008, Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Capítulo II art 7, inciso 7.6
b. Ley General de Salud № 5395, artículo 221
c. Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios №3455, artículo 3 inciso g
d. Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios, Decreto Ejecutivo 19184-MAG del 10 de julio de 1989, La Gaceta N179 del 21 de setiembre de 1989. Capítulo XVII.
En caso de que la actividad así lo requiera se debe de aportar el Permiso de uso de suelo de la Municipalidad correspondiente. http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/paginas/view/109 | Decreto 34859-MAG, La Gaceta 230, 27 noviembre 2008, Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Capítulo II art 7 inciso 7.4 apartado 7.4.1
Email: | fchaverri@senasa.go.cr / gvenegas@senasa.go.cr
Teléfono: | 2587-1690 / 2587-1694/ 2587-1692
Fax: | 2260-9049
Notas: Luego de obtener el CVO, transcurrido 12 meses si se requiere conservar se debe de realizar la renovación, pagando el canon correspondiente de acuerdo al decreto de tarifas vigente.

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Certificado Veterinario de Operación (CVO)
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: * Análisis de requisitos y normativa vigente
FUENTE: Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO: * Mejorar de la Imagen Institucional ante el Administrado y entes contralores. * Estandarización del proceso de Inspección de Establecimientos, a nivel nacional, con el fin de que los administrados tengan igualdad de oportunidad de desarrollar sus actividades productivas, independientemente de su ubicación geográfica. * Fundamentar técnicamente la necesidad de cada uno de los requisitos vigentes para la obtención del CVO.
INICIO | FINAL | DURACIÓN
2015-01-05 | 2015-12-01 | 330
LIDER: Comisión Mejora Regulatoria SENASA
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Director de Operaciones, Director DIPOA, Jefatura de Epidemiología, Jefatura Tecnologías de la Información, Jefe Asesoría Legal.
PRÓXIMOS PASOS: Homologar proceso de inspección de establecimientos a nivel nacional, analizar propuesta de mejora regulatoria realizada por el MEIC en relación a las regencias en los establecimientos de POA para el consumo humano y a la creación de reglamentación específica para el área de productos lácteos.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Vehículos: Necesarios para desplazarse a las Direcciones Regionales, ubicadas a lo largo del territorio nacional, estas son las unidades ejecutoras, por lo cual son los protagonistas de la implementación de las mejoras propuestas. Viáticos y Combustible: Insumos fundamentales para llevar a cabo las actividades en campo. Tiempo horas laborales: La disponibilidad de tiempo de los funcionarios involucrados, es fundamental para el planeamiento, desarrollo e implementación de las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto de mejora

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
89.75%
1 | Guías de Inspección Establecimientos sujetos a CVO que DO es responsable de su supervisión Enlistar guías existentes y pendientes de elaboración | Dr. Federico Chaverri Suarez Ing. Randall Campos Ramírez | 2016-01-28 | 2016-02-08 | 11 | 100%
2 | Establecer Plan de levantamiento de Guías de Inspección | Dr. Federico Chaverri Suarez Ing. Randall Campos Ramírez Área Técnica responsable | 2016-01-28 | 2016-02-08 | 11 | 100%
3 | Elaboración de Guías de Inspección | Dr. Federico Chaverri Suarez Ing. Randall Campos Ramírez Área Técnica responsable | 2016-02-15 | 2016-04-18 | 63 | 100%
4 | Atención de recomendaciones del MEIC, en relación a la mejora regulatoria del CVO - Analizar si es factible la implementación una medida alterna a la regencia, en los establecimientos de la industria alimentaria de productos y subproductos de origen animal, para el consumo humano, ya sea por magnitud de la actividad o por el riesgo de la misma, sin menoscabar la inocuidad de los alimentos. | Dr. Federico Chaverri Dr. Olivet Cruz Lic. Antonio Vanderlucht Leal | 2016-02-09 | 2016-02-29 | 20 | 100%
5 | Establecer Plan de Acción para atender la recomendación de "variación de requerimiento de las regencias" | Dr. Federico Chaverri Dr. Olivet Cruz Lic. Antonio Vanderlucht Leal | 2016-02-29 | 2016-03-18 | 18 | 100%
6 | Revisar el fundamento legal de la regencia en la elaboración industrial mediana y grande de productos lácteos, por cuanto no existe una norma específica que expresamente señale la obligatoriedad de la regencia para esta actividad y la exoneración de ella para la actividad de pequeña escala. | Dr. Federico Chaverri Dr. Olivet Cruz Lic. Antonio Vanderlucht Leal | 2016-02-15 | 2016-03-14 | 28 | 100%
7 | Establecer Plan de Acción para atender la recomendación de "formalización específica de normativa para el área de productos lácteos" | Dr. Federico Chaverri Dr. Olivet Cruz Lic. Antonio Vanderlucht Leal | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 28 | 100%
8 | Implementación Plan de Acción para el control de la inocuidad de los productos lácteos elaborados por establecimientos catalogados como pequeños DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE ESTE PLAN EN PESTAÑA "Detalle actividad 8" | Dr. Federico Chaverri Dr. Olivet Cruz Lic. Antonio Vanderlucht Leal | 2016-05-02 | 2018-06-30 | 789 | 18%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Detalle Actividad 8
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
Plan de Acción para el control de la inocuidad de los productos lácteos elaborados por establecimientos catalogados como artesanales | [5 empty] | 18.33%
1 | Identificar las queseras artesanales a nivel nacional y su condición sanitaria así como las acciones requeridas sanitarias requeridas - Caracterizar - Inspeccionar - Girar órdenes sanitarias basadas en BPM según corresponda | Dr. Federico Chaverri Dr. Olivet Cruz Lic. Antonio Vanderlucht | 2016-07-01 | 2018-06-30 | 729 | 5%
2 | Establecer los tiempos requeridos de permanencia de regente para los establecimientos catalogados como artesanales y pequeños para productos lácteos. | Dr. Federico Chaverri Dr. Olivet Cruz | 2016-07-01 | 2018-06-30 | 729 | 0%
3 | Definir la figura legal mediante el cuál se podría formalizar la oficialización de los regentes | Dr. Federico Chaverri Dr. Olivet Cruz Lic. Antonio Vanderlucht | 2016-07-01 | 2018-06-30 | 729 | 0%
4 | Coordinar con el Colegio de MV la necesidad de la implementación diferenciada de las regencias | Dr. Federico Chaverri Dr. Olivet Cruz Lic. Antonio Vanderlucht Leal | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 29 | 5%
5 | Actualización de instrumentos de trabajo y normativa vigente según corresponda | Dr. Federico Chaverri Dr. Olivet Cruz Lic. Antonio Vanderlucht | 2016-10-03 | 2016-11-15 | 43 | 100%
6 | Establecimiento de plan de oficialización y capacitación a MV Regentes y funcionarios SENASA involucrados | Dr. Federico Chaverri Dr. Olivet Cruz Lic. Antonio Vanderlucht Leal | 2016-11-19 | 2018-06-30 | 588 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Otorgamiento de Certificado Veterinario de Operación | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2018-06-30
ENTIDAD A CARGO: | Servicio Nacional de Salud Animal | PERSONA CONTACTO: | Ing. Marianela Aguilar B.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | * Análisis de requisitos y normativa vigente *Creación de instrumentos para realizar la supervisión y las inspecciones requeridas | IMPACTO ESPERADO: | * Mejorar de la Imagen Institucional ante el Administrado y entes contralores. * Delimitar las competencias de la Institución * Establecer un control cruzado para la supervisión del cumplimiento de la ley SENASA y el Reglamento de CVO, así como los lineamientos internos de inspección de establecimientos.
FECHA DEL REPORTE: | 2016-09-09 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 90%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( x ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Formalmente se giró instrucciones a las Direcciones Regionales para iniciar con el proceso de identificación y categorización de los establecimientos dedicados a la producción y comercialización de productos lácteos artesanales. Este proyecto es ambicioso puesto que abarca todo el territorio nacional, de ahí que se van a establecer sectores prioritarios de visita región por región, para lo cual se va a hacer un análisis comparativo entre la información de establecimientos generada por el Censo Agropecuario 2015, realizado por SEPSA y la información de los establecimiento registrados en el Sistema Institucional de Registro de Establecimientos Agropecuarios (SIREA) para así determinar las áreas con mayores diferencias y por ende con mayor riesgo, de ahí se categorizan y con base en esto se van a establecer los planes de visita. Por su parte la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal, ya incluyó dentro del plan de trabajo 2017 como actividad el proceso de acompañamiento a los funcionarios del área técnica de las Direcciones Regionales, en cuanto a la identificación, caracterización, el establecimiento del status sanitario de acuerdo al protocolo de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de estos establecimientos, así como el giro de órdenes sanitarias en caso de ser requerido. Con todo este trabajo en conjunto no solo se van a registrar estos establecimiento sino que paralelamente se pretente ir mejorando la inocuidad de los productos provenientes de ellos.
En relación a la actualización de los instrumentos utilizados para la inspección en los establecimientos de POA se cuentan con registros específicos de acuerdo a las áreas productivas: Requisitos Sanitarios para Establecimientos de Productos Lácteos y sus Derivados Requisitos Sanitarios para Establecimientos de Productos Cárnicos Procesados y Semiprocesados para el Consumo Humano Requisitos Sanitarios para Establecimientos de Sacrificio y Procesadores de Rumiantes, Equinos, Porcinos y otros Requisitos Sanitarios para Establecimientos de Sacrificio y Procesadores de Aves Requisitos Sanitarios para Productos Pesqueros Requisitos Sanitarios para Envasadoras de Miel Requisitos Sanitarios para Puntos Venta
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES X CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________ Luego de realizar un análisis detallado técnico legal, se concluyó que para lograr establecer tanto los tiempos requeridos de permanencia de los regentes así como la figura legal mediante la cuál se podría formalizar la oficialización de los regentes, depende directamente de los resultados que se pretenden obtener con la Actividad 1 al caracterizar los establecimientos artesanales, de ahí que se modificaron las fechas de cumplimiento de estas actividades.
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI ☐ NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐ NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.