## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Solicitud de Recomenación Técnica para la Exoneracion de Impuestos sobre la Propiedad y Transferencia de Maquinaria de uso Agropecuario.
Institución: | MAG-Dirección Nacional de Extesión Agropecuaria
Dependencia: | Secretaría Técnica de Exoneraciones
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Oficinas Centrales MAG, Sabana Sur Contiguo Colegio y Cirujanos Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 4:00 p.m.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Recomendación Técnica al Ministerio de Hacienda, para accesar a la exoneración de impuestos importación de maquinaria de uso agropecuario.
Requisitos | Fundamento Legal
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución:
Vigencia:
Costo del trámite o servicio:
Formulario(s) que se debe(n) presentar:
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Secretaría Técnica de Exoneraciones
Nombre: | Diego Quesada González
Email: | dquesada@mag.go.cr
Teléfono: | 2231-2344 ext. 148, 149
Fax:
Notas:

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Solicitud de Recomendación Técnica para la Exoneración de Impuestos sobre la Propiedad y Transferencia de Maquinaria de uso Agropecuario.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Análisis de requisitos y normativa vigente.
FUENTE: Secretaría Técncia de Exoneraciones
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | *Mejorar la Imagen Institucional ante el Administador y entes contralores. *Satisfacer la necesidad del usuario de poder accesar fácilmente información clara y concisa sobre los requisitos que deben cumplir de acuerdo a la actividad a realizar.
2016-02-11 | 2016-12-16 | 309
LIDER: Licda Ivannia Quesada Villalobos / Coordinador de Mejora Regulatoria DNEA
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Encargado de la Secretaría Técnica de Exoneraciones, Gestor de Calidad MAG, Jefe Asesoría Jurídica MAG.
PRÓXIMOS PASOS: Documentar los pasos que se deben seguir para obtener la recomendación técnica. Elaborar diagrama de flujo, mediante el cual se identifiquen claramente los actores del proceso. Realizar un análisis de tiempos y movimientos con la finalidad de identificacr posibles cuellos de botella. Analizar cada uno de los requisitos para obtener la recomendación y su sustento legal En caso de que es evidencia como necesario, establecer plan de mejora.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Tiempo horas laborales: La disponibilidad de tiempo de los funcioanrios involucrados, es fundamental para el planeamiento, desarrollo e implementación de las actividades necesaria para llevar a cabo el proyecto de mejora.

## Hoja1
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
84.44%
1 | Documentar los pasos que se deben de seguir para obtener la recomendación técnica. | Alba Montenegro Diego Quesada | 2016-02-11 | 2016-02-22 | 11 | 100%
2 | Elaborar diagrama de flujo, mediante el cual se identifiquen claramente los actores del proceso. | Gilberto León Alba Montenegro Diego Quesada | 2016-02-23 | 2016-03-04 | 10 | 100%
3 | Realizar un análisis de tiempos y movimientos con la finalidad de identificar posibles cuellos de botella. | Gilberto León Alba Montenegro Diego Quesada | 2016-03-07 | 2016-03-18 | 11 | 100%
4 | Analizar cada uno de los requisitos para obtener la recomendación y su sustento legal | Yadira Vega Alba Montenegro Diego Quesada | 2016-03-21 | 2016-04-15 | 25 | 100%
5 | Establecer plan de mejora: | Alba Montenegro Diego Quesada Yadira Vega | 2016-04-15 | 2016-04-18 | 3 | 100%
6 | Enviar consulta a Asesoría Jurídica sobre las opciones de modificar el art. 2, esto por cuanto se esta creando un nuevo Reglamento art. 5 de la ley 7293 y la Comisión Técnica de Exoneraciones desaparecería a bien derogar el Decreto debido a la interpretación que se le ha venido dando a los art. 9 y 13 de la Ley 7088. | Diego Quesada | 2016-04-19 | 2016-04-22 | 3 | 100%
7 | Analizar solicitud de Encargado de Secretaría Técnica de Exoneraciones tanto a nivel interno como externo | Yadira Vega Daniel Carrazco | 2016-04-25 | 2016-05-06 | 11 | 100%
8 | Atender Recomendación brindada por Asesoría Jurídica MAG. | Alba Montenegro Diego Quesada | 2016-05-09 | 2016-05-20 | 11 | 60%
9 | Implementar plan de mejora | Alba Montenegro Diego Quesada Yadira Vega | 2016-05-23 | 2016-12-16 | 207 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Solicitud de Recomendación Técnica para la Exoneración de Impuestos sobre la Propiedad y Transferencia de Maquinaria de uso Agropecuario. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2016-12-16
ENTIDAD A CARGO: | MAG-Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria | PERSONA CONTACTO: | Diego Quesada Alba Montenegro Montenegro
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Documentar los pasos que se deben seguir para obtener la recomendación técnica. Analizar cada uno de los requisitos para obtener la recomendación y su sustento legal. En caso de que es evidencia como necesario, establecer plan de mejora | IMPACTO ESPERADO: | *Mejorar la Imagen Institucional ante el Administrado y entes contralores. *Satisfacer la necesidad del usaurio de poder accesar facilmente información clara y concisa sobre los requisitos que deben cumplir de acuerdo a la actividad a realizar.
FECHA DEL REPORTE: | 2016-09-09 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 84%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado ( X ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Se encuentra en analisis por parte del equipo de trabajo interinstutucional ( MAG-H-MEIC y sector privado" CADEXCO , CNAA y ASOMAOCO" como miembro de la Comisión Técnica de Exoneraciones ). Se esta en proceso de implementar el plan de mejora en lo referente a dicha gestion, de acuerdo al analisis que realice la comisión de tabajo antes mencionada. Se esta trabajando en la propueta de reforma de la normativa para su implemnetación.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO?
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI ☐ NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐ NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.