## Información del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Certificado Veterinario de Operación (CVO)
Institución: | Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)
Dependencia: | Dirección de Operaciones
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | De Jardines del Recuerdo 1.5 km oeste 500m norte, Campus Presbítero Benjamín Núñez - UNA, Lagunilla de Heredia. Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Certificado mediante el cual se hace constar la autorización del SENASA a fin de que el solicitante sea persona física o jurídica se dedique a una o varias actividades específicamente mencionadas en el artículo 56 de la Ley 8495, Ley General del SENASA
Requisitos | Fundamento Legal
Completar solicitud de Certificado Veterinario de Operación (DO-PG-001-RE-001) | a. Ley 8495 Ley general del SENASA art.56 y 57
b. Decreto 34859-MAG, La Gaceta 230, 27 noviembre 2008, Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Capítulo II art 7
Completar declaración Jurada para Trámite de CVO | Decreto 34859-MAG, La Gaceta 230, 27 noviembre 2008, Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Capítulo II art 7
Comprobante de pago para la actividad requerida http://www.senasa.go.cr/senasaweb/tarifas.html | a. Decreto 34859-MAG, La Gaceta 230, 27 noviembre 2008, Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Capítulo II art 7 inciso 7.5
b. Decreto 27763 del 10 de marzo de 1999 y sus reformas “Fijación de Tarifas de los Servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería” Publicado en el alcance 26 de la Gaceta № 68 del 9 de abril de 1999. Art.3
Cédula de identidad en caso de persona física, en caso de persona jurídica certificación registral o notarial de la personería y copia de la cédula jurídica. | Decreto 34859-MAG, La Gaceta 230, 27 noviembre 2008, Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Capítulo II art 7 inciso 7.7
Si la propiedad del establecimiento pertenece a un tercero se debe presentar copia del contrato de arrendamiento. | Decreto 34859-MAG, La Gaceta 230, 27 noviembre 2008, Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Capítulo II art 7.
Si la legislación aplicable a la actividad así lo ordene y se requiere un asesor o regente veterinario debe presentar una Certificación emitida por el Colegio de Médicos Veterinarios | a. Decreto 34859-MAG, La Gaceta 230, 27 noviembre 2008, Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Capítulo II art 7, inciso 7.6
b. Ley General de Salud № 5395, artículo 221
c. Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios №3455, artículo 3 inciso g
d. Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios, Decreto Ejecutivo 19184-MAG del 10 de julio de 1989, La Gaceta N179 del 21 de setiembre de 1989. Capítulo XVII.
En caso de que la actividad así lo requiera se debe de aportar el Permiso de uso de suelo de la Municipalidad correspondiente. http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/paginas/view/109 | Decreto 34859-MAG, La Gaceta 230, 27 noviembre 2008, Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Capítulo II art 7 inciso 7.4 apartado 7.4.1
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 10 días hábiles
Vigencia: | 12 meses
Costo del trámite o servicio: | Depende de categorización de tamaño, ver http://www.senasa.go.cr/senasaweb/tarifas.html
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | Solicitud de Certificado Veterinario de Operación (CVO) y Declaración Jurada para Tramitar CVO, DO-PG-001-RE-001
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Dirección de Operaciones / Departamento de CVO
Nombre: | Federico Chaverri Suarez / Gilberto Venegas Alfaro
Email: | fchaverri@senasa.go.cr / gvenegas@senasa.go.cr
Teléfono: | 2587-1690 / 2587-1694/ 2587-1692
Fax: | 2260-9049
Notas: Luego de obtener el CVO, transcurrido 12 meses si se requiere conservar se debe de realizar la renovación, pagando el canon correspondiente de acuerdo al decreto de tarifas vigente y presentando el formulario DO-PG-001-RE-006 Solicitud para Actualización de Registro Anual de Establecimiento con CVO

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Certificado Veterinario de Operación (CVO)
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: En la actualidad a los establecimiento de producción alimentaria catalogados como pequeños vinculados a la Industria Láctea no se les exige tener supervisión por parte de un Regente para la obtención del Certificado Veterinario de Operación (CVO), lo cual ha causado un detrimento en la inocuidad de los productos que estos establecimientos comercializan, por esto el objetivo de esta reforma es establecer la metodología y frecuencia de supervisión que se requiere que realice el regente.
FUENTE: A raíz del estudio realizado en el 2015 por el MEIC sobre Estado actual de las regencias veterinarias en la industria alimentaria, cuyo objetivo principal era determinar si : ¿La regencia veterinaria es un requisito esencial para la operación de todas las actividades de la industria alimentaria, independientemente, de la magnitud de la operación o el nivel de riego de la actividad? se estableció toda una propuesta de trabajo. De ahí que en el 2016 se realizaron varias actividades para determinar la importancia de este requisito en todos los establecimientos independientemente de la magnitud o riesgo de la actividad productiva, una de las propuestas planteadas por el MEIC fue el valorar la posibilidad de eliminar la regencia a las actividades catalogadas como pequeñas, así como se venía trabajando con la industria láctea. Por lo cual se realizo un análisis de productos lácteos, principalmente quesos, elaborados por establecimientos catalogados como pequeños, en donde los resultados de los análisis de laboratorio evidenciaron que la contaminación de los mismos estaba acercándose a puntos críticos atentando contra la Salud Pública; estos resultados fueron fundamentales para determinar la necesidad de las regencias en estos establecimientos. Por esta razón en el Plan de Mejora 2017, se va a trabajar en la mejora del control de la inocuidad de los productos elaborados por este tipo de establecimientos.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO: * Mejorar el control de inocuidad de los establecimientos con CVO catalogados como pequeños, fundamentalmente en la Industria Láctea. * Prevenir el posible desplome de la Salud Pública Veterinaria del país, a raíz de una alteración del estatus de la misma por productos lácteos provenientes de establecimientos pequeños dedicados a la producción de productos lácteos (principalmente queseras) *Establecer formalmente la metodología y frecuencia de la regencia para establecimientos que actualmente no cuentan con esta supervisión.
INICIO | FINAL | DURACIÓN
2017-01-09 | 2017-12-08 | 333
LIDER: Ministerio de Agricultura y Ganadería - SENASA Oficial de Simplificación Ivannia Quesada Villalobos
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Director de Operaciones, Director DIPOA, Jefe Asesoría Legal, Coordinador Plan Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites SENASA
PRÓXIMOS PASOS: Identificar establecimientos de producción de productos lácteos que podrían se catalogados como pequeños a nivel nacional.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Vehículos: Necesarios para desplazarse a las Direcciones Regionales, ubicadas a lo largo del territorio nacional, estas son las unidades ejecutoras, por lo cual son los protagonistas de la implementación de las mejoras propuestas. Viáticos y Combustible: Insumos fundamentales para llevar a cabo las actividades en campo. Tiempo horas laborales: La disponibilidad de tiempo de los funcionarios involucrados, es fundamental para el planeamiento, desarrollo e implementación de las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto de mejora

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
44.44%
1 | Establecer listado de establecimientos (pequeños productos lácteos) a Inspeccionar: a. Identificar las fincas de producción primaria de leche tomando la base de datos del SIREA (*esto debido a que la mayoría de las queseras pequeñas están vinculadas a la producción primaria) | Dr. Federico Chaverri Directores Regionales SENASA | 2017-01-09 | 2017-01-31 | 22 | 100%
2 | b. Identificar los distritos en donde se haya encontrado una brecha mayor entre los establecimientos vinculados con la Industria Láctea identificados en el Censo Agropecuario realizado por SEPSA y los registros del SIREA | Dr. Federico Chaverri Directores Regionales SENASA | 2017-01-09 | 2017-02-28 | 50 | 100%
3 | c. Identificar los proveedores de las principales empresas de la Industria láctea Solicitarle a la industria los datos de sus proveedores, con el objetivo de verificar su registro y la última fecha de visita (al ser proveedores de establecimientos regulados, el riesgo sanitario disminuye debido a que estas empresas exigen buenas practicas en el manejo de su materia prima) | Dr. Federico Chaverri Directores Regionales SENASA | 2017-01-09 | 2017-02-28 | 50 | 100%
4 | d. Establecer la lista de establecimientos a visitar, priorizándolos tomando los criterios de: * Los distritos en donde se haya encontrado una brecha mayor entre el Censo y la información del SIREA * Aquellos establecimientos identificados en el Censo y no registrados en SIREA * Aquellos establecimientos registrados con más tiempo de no haber sido inspeccionados registrados en SIREA ** en operativos de carretera y en visitas de inspección regulares a establecimientos de comercialización se identifican el origen de los productos con el objetivo de realizar trazabilidad al establecimiento de fabricación Con esta información se verifica si están registrados. Sino se deberán incluir en la lista de prioritarios de inspección. | Dr. Federico Chaverri Directores Regionales SENASA | 2017-03-06 | 2017-03-31 | 25 | 0%
5 | Generar el instrumento de evaluación sanitaria para las queseras pequeñas (contemplando: volumen de producción, ubicación por zonas y distancias entre ellos, cantidad de establecimientos por zona, entre otros) | Dr. Olivet Cruz Dr. Luis Matamoros Dr. Luis (lácteos) | 2017-01-09 | 2017-02-17 | 39 | 100%
6 | Realizar visitas de Inspección Establecer status sanitario Girar órdenes sanitarias cuando corresponda de acuerdo a BPM Registrar Establecimientos (esta actividad se proyecta ser concluida en el 2018, en el período establecido se espera contar con al menos un 30%) | Dr. Federico Chaverri Directores Regionales SENASA Jefes de Salud Pública Veterinaria | 2017-04-03 | 2017-09-29 | 179 | 0%
7 | Establecer la metodología y frecuencia de supervisión del regente, requerida, para los establecimientos catalogados como pequeños para productos lácteos. Utilizando como base la información del status sanitario de las queseras recopilada hasta setiembre. Se proyecta que a finales de agosto se cuente con suficiente información como para poder extrapolar los resultados. | Dr. Federico Chaverri Dr. Olivet Cruz | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 29 | 0%
8 | Establecer la capacidad de supervisión de la regencia, por distrito, esto con el objetivo de determinar los posibles "Circuitos de Regencia" | Dr. Federico Chaverri Dr. Olivet Cruz | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 29 | 0%
9 | Establecer plan de oficialización y capacitación a MV Regentes y funcionarios SENASA involucrados | Dr. Federico Chaverri Dr. Olivet Cruz Lic. Antonio Vanderlucht | 2017-11-20 | 2017-12-08 | 18 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Otorgamiento de Certificado Veterinario de Operación | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2017-12-08
ENTIDAD A CARGO: | MAG - Servicio Nacional de Salud Animal | PERSONA CONTACTO: | Ing. Marianela Aguilar Barquero
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | En la actualidad a los establecimiento de producción alimentaria catalogados como pequeños vinculados a la Industria Láctea no se les exige tener supervisión por parte de un Regente para la obtención del Certificado Veterinario de Operación (CVO), lo cual ha causado un detrimento en la inocuidad de los productos que estos establecimientos comercializan, por esto el objetivo de esta reforma es establecer la metodología y frecuencia de supervisión que se requiere que realice el regente. | IMPACTO ESPERADO: | * Mejorar el control de inocuidad de los establecimientos con CVO catalogados como pequeños, fundamentalmente en la Industria Láctea. * Prevenir el posible desplome de la Salud Pública Veterinaria del país, a raíz de una alteración del estatus de la misma por productos lácteos provenientes de establecimientos pequeños dedicados a la producción de productos lácteos (principalmente queseras) *Establecer formalmente la metodología y frecuencia de la regencia para establecimientos que actualmente no cuentan con esta supervisión.
FECHA DEL REPORTE: | 2017-03-10 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 44%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( X ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Se Identificaron las fincas de producción primaria de leche anivel nacional tomando la base de datos del SIREA, de acuerdo a los datos obtenidos a la fecha se cuenta con 7474 establecimientos registrados activos e inactivos. Por Regional se identificaron los distritos con mayor brecha entre los establecimientos, vinculados con la Industria Láctea, enlistados en el Censo Agropecuario realizado por SEPSA y los registros del SIREA. -Direccion Regional Brunca: Guaycará, Pavón, Puerto Jiménez, Sierpe, Puerto Cortés -Direccion Regional Central Occidental: San José, Tapesco, San Antonio, Atenas, Varablanca -Direccion Regional Orianta Metropolitana: Pacayas, San Carlos, San Marcos, Cascajal, San Rafael -Direcion Regional Pacifico Central: Coyolar, Jesús María, San Mateo, Naranjito, San Rafael -Direccion Regional Central Sur: Palmichal, San Pablo, Tarbaca, San Pedro, Vuelta De Jorco -Direccion Regional Huetar Caribe, Cariari, Colorado, Guápiles, Rita, Siquirres -Direccion Regional Huetar Norte: Pocosol, Buena Vista, Cutris, Florencia, Monterrey -Direccion Regional Chorotega: Cabo Velas, Cartagena, Cuajiniquil, Bebedero, Paquera A su vez se identificaron las principales empresas de la Industria láctea, y sus proveedores, esto porque que al ser proveedores de establecimientos regulados, el riesgo sanitario disminuye debido a que estas empresas exigen buenas practicas en el manejo de su materia prima y por ende estos se pueden excluir de la lista de establecimientos a visitar, maximizando el uso del tiempo y los recursos. Se elaboró y divulgó un instrumento de evaluación sanitaria para las queseras pequeñas( DNO-PG-005-RE-003 V01 Caracterización de Empresa Lácteas(docx)), mismo que será utlilizado para caracterizar dichos establecimientos.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI ☐ NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐ NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.