## Información del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Registro de Medicamentos Farmacológicos y Biológicos Veterinarios y Productos Afines
Institución: | Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)
Dependencia: | Dirección de Medicamentos Veterinarios
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | De Jardines del Recuerdo 1.5 km oeste 500m norte, Campus Presbítero Benjamín Núñez - UNA, Lagunilla de Heredia. Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Permiso para la comercialización del medicamento veterinario registrado.
Requisitos | Fundamento Legal
a.- Completar Formulario Armonizado (DMV-PG-001-RE-001) firmado y sellado por el propietario o representante legal y por el regente. | Decreto N° 36605-COMEX-MEIC-MAG (La Gaceta 114, 14 de junio del 2011) [RTCA 65.05.51:08 art. 5.3.1, inciso a), Anexo A-1 y A-2]
Decreto N° 28861-MAG Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios art. 20 (La Gaceta 161, 23 de agosto 2000)
b.- Certificado de Libre Venta otorgado por el país de origen que cumpla con los requisitos establecidos en el RTCA 65.05.51:08. | Decreto N° 36605-COMEX-MEIC-MAG (La Gaceta 114, 14 de junio del 2011) [RTCA 65.05.51:08 art. 5.3.1. inciso c, anexo b)]
Decreto N° 28861-MAG Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios art. 20 (La Gaceta 161, 23 de agosto 2000)
c.- Si el laboratorio solicitante del registro contrata a otro laboratorio fabricante la elaboración total o parcial del producto debe presentar el Contrato de Maquila entre ambos. | Decreto N° 36605-COMEX-MEIC-MAG (La Gaceta 114, 14 de junio del 2011) [RTCA 65.05.51:08 art. 5.3.1. inciso k)]
d.- Original y copia de la Declaración de la Fórmula cuali-cuantitativa del producto firmada por el encargado de Control de Calidad del laboratorio fabricante indicando nombre del producto, principios activos y excipientes según el SIUM. | Decreto N° 36605-COMEX-MEIC-MAG (La Gaceta 114, 14 de junio del 2011) [RTCA 65.05.51:08 art. 5.3.1. inciso d)]
Decreto N° 28861-MAG Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios art. 20 (La Gaceta 161, 23 de agosto 2000)
e.- Original y copia del Certificado de Análisis de un lote comercial del producto terminado firmado y sellado por el encargado de Control de Calidad del laboratorio fabricante. | Decreto N° 36605-COMEX-MEIC-MAG (La Gaceta 114, 14 de junio del 2011) [RTCA 65.05.51:08 art. 5.3.1. inciso f)]
Decreto N° 28861-MAG Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios art. 20 (La Gaceta 161, 23 de agosto 2000)
f.- Original y copia del Método de Análisis para el Control de Calidad del producto terminado que utiliza el fabricante. | Decreto N° 36605-COMEX-MEIC-MAG (La Gaceta 114, 14 de junio del 2011) [RTCA 65.05.51:08 art. 5.3.1. inciso e)]
Decreto N° 28861-MAG Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios art. 20 (La Gaceta 161, 23 de agosto 2000)
g.- Original y copia del Método de Análisis cuantitativo para la comprobación de metabolitos del producto en tejidos comestibles. | Decreto N° 36605-COMEX-MEIC-MAG (La Gaceta 114, 14 de junio del 2011) [RTCA 65.05.51:08 art. 5.3.1. inciso e) ]
h.- 2 copias del material de embalaje del tipo de unidad de venta (proyecto de etiqueta, etiquetado, caja e insertos). | Decreto N° 36605-COMEX-MEIC-MAG (La Gaceta 114, 14 de junio del 2011) [RTCA 65.05.51:08 art. 5.3.1. inciso g)]
Decreto N° 28861-MAG Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios art. 20 (La Gaceta 161, 23 de agosto 2000)
i.- Literatura científica que respalda las propiedades atribuidas al producto. | Decreto N° 36605-COMEX-MEIC-MAG (La Gaceta 114, 14 de junio del 2011) [RTCA 65.05.51:08 art. 5.3.1. inciso h) y Anexo C]
j.- Reporte del ensayo “Límite Máximo de Endotoxinas Permitido por mililitro del producto terminado” (LAL por sus siglas en inglés), Cantidad en mililitros del producto terminado a inyectar en la vena marginal conejo para la prueba de pirógenos, según proceda. | Decreto N° 36605-COMEX-MEIC-MAG (La Gaceta 114, 14 de junio del 2011) [RTCA 65.05.51:08 art. 5.3.1. inciso h) y Anexo C]
k.- Estándar analítico. | Decreto N° 36605-COMEX-MEIC-MAG (La Gaceta 114, 14 de junio del 2011) [RTCA 65.05.51:08 art. 5.3.1. inciso j)]
l.- Estudio de estabilidad acelerado o en condiciones naturales de almacenamiento. | Decreto N° 36605-COMEX-MEIC-MAG (La Gaceta 114, 14 de junio del 2011) [RTCA 65.05.51:08 art. 5.3.1. inciso h) y Anexo C]
m.- Estudio de depleción de residuos, cuando se trate de especies productoras de alimento. | Decreto N° 36605-COMEX-MEIC-MAG (La Gaceta 114, 14 de junio del 2011) [RTCA 65.05.51:08 art. 5.3.1. inciso h) y Anexo C]
n.- Comprobante de pago con el nombre del o los medicamentos y/o productos afines. http://www.senasa.go.cr/senasaweb/tarifas.html | Decreto N° 36605-COMEX-MEIC-MAG (La Gaceta 114, 14 de junio del 2011) [RTCA 65.05.51:08 art. 5.3.1. inciso l)]
Decreto 27763 del 10 de marzo de 1999 y sus reformas “Fijación de Tarifas de los Servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería” Publicado en el alcance 26 de la Gaceta № 68 del 9 de abril de 1999. Art.3
o.- En caso de combinaciones de medicamentos debe aportar la justificación técnica solicitada en el capítulo 5.3.2. Medicamentos Veterinarios con principios activos en combinaciones fijas del RTCA 65.05.51:08. | Decreto N° 36605-COMEX-MEIC-MAG (La Gaceta 114, 14 de junio del 2011) [RTCA 65.05.51:08 art. 5.3.2.1. y 5.3.2.2.]
Email: | Luis Zamora Chaverri lzamora@senasa.go.cr Luisa Campos Guerrero camposl@senasa.go.cr
Teléfono: | 2587-1728 / 2587-1721/ 2587-1732
Fax: | 2260-9049
Notas: El costo del trámite está sujeto a cambios de acuerdo con el Decreto de Tarifas N° 27763 y sus reformas. Ver página web: http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/secciones/view/6

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Registro de Medicamentos Farmacológicos y Biológicos Veterinarios y Productos Afines
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: * Digitalización del trámite, a solicitud de los usuarios se va a desarrollar una aplicación informática con la que se facilitará el acceso a los requisitos y la normativa que deben de cumplir al gestionar una solicitud de registro , así como la gestión propia del trámite, el cual van a poder realizar digitalmente, sin necesidad de trasladarse a las oficinas de la Institución, disminuyendo tiempo y costos para el administrado.
FUENTE: Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO: * Mejorar de la Imagen Institucional ante el Administrado y entes contralores. * Satisfacer la necesidad del usuario de poder acezar fácilmente información clara y concisa sobre los requisitos que deben cumplir para registrar un medicamento. * Mejorar el control de los procesos de registro de medicamentos. * Mejorar el trabajo en conjunto de varios colegios profesionales con la Institución. *Disminución de tiempos y costos de los usuarios, al realizar la solicitud de registro de medicamentos veterinarios y productos afines.
INICIO | FINAL | DURACIÓN
2016-01-11 | 2016-12-09 | 333
LIDER: Ing. José Joaquín Salazar Rojas // Comisión Mejora Regulatoria SENASA
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Director de Medicamentos Veterinarios, Jefe Departamento de Registro de Medicamentos Veterinarios, Gestor de Calidad de DMV, Jefe Tecnologías de la Información, Desarrolladores Informáticos, Jefe Asesoría Legal
PRÓXIMOS PASOS: Establecer claramente los requerimientos para el registro de medicamentos veterinarios, esto de acuerdo a la normativa actual vigente, tanto a nivel nacional como internacional. Iniciar la gestión de negociación para el establecimiento del plan de coordinación con los colegios profesionales involucrados en los procesos de medicamentos veterinarios. Establecer ruta de crítica del proceso de desarrollo de la aplicación.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Tiempo horas laborales: La disponibilidad de tiempo de los funcionarios involucrados, es fundamental para el planeamiento, desarrollo e implementación de las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto de mejora

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
26.67%
1 | Determinación de requerimientos con los actores involucrados: - Análisis del proceso. -Identificación de necesidades del Departamento de Registro de MV, en relación al funcionamiento esperado de la aplicación. | Ing. Juan Luis Vargas Ing. Henry Carrillo Dr. Luis Zamora Dra. Tatiana Leal | 2016-01-11 | 2016-02-01 | 21 | 100%
2 | Estudio de factibilidad: Determinar si se cuenta con la capacidad instalada para el desarrollo de la aplicación: - Personal - Equipo | Ing. Juan Luis Vargas Ing. Henry Carrillo Dra. Tatiana Leal | 2016-02-02 | 2016-02-29 | 27 | 60%
3 | Análisis del Sistema: - Levantamiento de diagramas, con estos diagramas se establece claramente las actividades realizadas en el proceso de registro, tanto por el usuario interno como externo. -Se establecen los puntos de interacción de los diferentes actores del proceso. - Así como la posible vinculación de la aplicación a desarrollar con otros sistemas informáticos. En esta etapa se descirbe qué es lo que debe de hacer el sistema. | Ing. Juan Luis Vargas Ing. Henry Carrillo Dra. Tatiana Leal | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 91 | 0%
4 | Diseño del Sistema: Establecer los detallles de la forma en que el sistema cumplirá los requerimientos identificados en el análisis. Aquí se modela la estructura de la base de datos, es decir, se establece dónde y cómo se va a almacenar la información generada de las solicitudes de Registro de Medicamentos Veterinarios, entiéndase información del solicitante y del producto a registrar A su vez se modela las pantallas (ventanas) a las que el usuario tendrá acceso. | Ing. Juan Luis Vargas Ing. Henry Carrillo Dra. Tatiana Leal | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 14 | 0%
5 | Desarrollo del Sistema: Llevar los diseños a la siguiente etapa, realizar la programación del sistema de forma que cumpla con los requerimientos solicitados. Accesos de usuarios, reportes, consultas. | Ing. Juan Luis Vargas Ing. Henry Carrillo Dra. Tatiana Leal | 2016-06-16 | 2016-10-31 | 137 | 0%
6 | Pruebas del sistema: Se debe de realizar la instalación del sistema en un servidor de ambiente de prueba. Posteriormente se debe de establecer un plan de ingreso de datos, para iniciar con pruebas internas de funcionamiento. Finalmente se deben de realizar pruebas externas. | Ing. Juan Luis Vargas Ing. Henry Carrillo Dra. Tatiana Leal Dr. Benigno Alpizar | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 29 | 0%
7 | Implementación del Sistema: Instalación del sistema en los servidores donde se alojará permanentemente. Puesta en marcha de la aplicación. | Ing. Juan Luis Vargas Ing. Henry Carrillo Dra. Tatiana Leal Dr. Benigno Alpizar | 2016-12-01 | 2016-12-09 | 8 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.