## Información del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Permiso Para Quemas Agrícolas Controladas
Institución: | MAG - Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria
Dependencia: | Direcciones Regionales
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Oficinas Regionales: Brunca, Huetar Norte, Huetar Caribe, Pacifico Central, Chorotega, Central Occidental, Central Oriental, Central Sur, Sub Región Sarapiquí Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Permiso
Requisitos | Fundamento Legal
Formulario Oficial de Solicitud de Permiso para Quema Agrícola | art 5 (Anexo 1) Reglamento № 35368-MAG-S-MINAET La Gaceta # 147 30 julio 2009
Legitimación de persona que solicita: Fisica - cédula de identidad Juridica - Certificación literal registral Asociaciones de productores - Autorización del Agricultor (autenticada) | art 5 inciso a, b, c Reglamento № 35368-MAG-S-MINAET La Gaceta # 147 30 julio 2009
Plan de Quemas | art 8 Reglamento № 35368-MAG-S-MINAET La Gaceta # 147 30 julio 2009
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 30 naturales
Vigencia: | 90 a 180 días naturales, dependiendo del tipo de cultivo, tiempos de cosechas y elementos propios de la actividad
Costo del trámite o servicio: | 0
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas Anexo 1 Solicitud de Permiso para Quema Agrícola Anexo 2 Plan de Quemas
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Oficinas Centrales MAG
Nombre: | Carolinia Fallas Garita
Email: | cfallasg@mag.go.cr
Teléfono: | 22914621
Fax:
Notas:

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Permiso Para Quemas Agrícolas Controladas
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Si bien es cierto actualmente se cuenta con normativa para la obteción del Permiso de Quemas Agrícolas Controladas a nivel nacional, para su implementación y cumplimiento se cuenta con una Comisión Interinstitucional Permanente de Quemas Agrícolas Controladas conformada por representantes del MAG, MINSA, MINAET y de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, así como Comites locales que en coordinación, usualmente, con asociaciones de productores velan por una adecuada gestión de esta actividad. Sin embargo, en pro de mejora del proceso, en busca de reducir el impacto al Medio Ambiente, y en cumplimiento de lo establecido en el Covenio de Etocolmo, se considera necesario mejorar el Reglamento, fundamentalmente para facilitar su cumplimiento, así como para fortalecer las condiciones requeridas para la obtención de este permiso, con lo cual se pretende reducir esta práctica.
FUENTE: En acuerdo tomado por Consejo Nacional Ambiental (MAG, MINAET,MINSA) se solicitó la modificación del Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas № 35368 -MAG-S-MINAET así como la creación de una propuesta de un plan de reducción gradual de las quemas, que reconozca las particularidades de cada sector productivo que realiza actualmente las quemas agrícolas controladas y que a su vez este en concordancia con la realidad nacional existente y al principio de mejora continua. (Oficio CNA-06-2016)
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Dismunuir el daño al medio ambiente Disminuir el riesgo del incendio, proteger el habitat de la vida silvestre Evitar contaminación atmosférica a mediano y largo plazo Mejorar el cumplimiento de la normativa en relación a la práctica de quemas agrícolas.
2017-01-09 | 2017-12-16 | 341
LIDER: Oficial de Simplificación Ivannia Quesada Villalobos
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Enlace Plan Mejora Regulatoria DNEA Coordinador Comisión Interinstitucional de Quemas Agrícolas Controlados Asesoría Jurídica MAG
PRÓXIMOS PASOS: Realizar análisis a nivel Interinstitucional (MAG-MINAET, MINSA) del decreto vigente para la obtención del permiso de quemas agrícolas controladas, para detectar posibles puntos de mejora
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Tiempo horas laborales: La disponibilidad de tiempo de los funcioanrios involucrados, es fundamental para el planeamiento, desarrollo e implementación de las actividades necesaria para llevar a cabo el proyecto de mejora. Viáticos, combustible, para el traslado fundamentalmente a reuniones de coordinación

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
0%
1 | Realizar análisis del decreto vigente para la obtención del permiso de quemas agrícolas controladas, para detectar posibles puntos de mejora | MAG - Carolina Fallas Garita Roberto Azofeifa Rodríguez MINAET - Luis Rodriguez Ugalde MINSA Federico Paredes Valverde Asesorías Jurídicas Ministerios Involucrados | 2017-01-09 | 2017-02-28 | 50 | 0%
2 | Compilación de análisis remitido por asesorías jurídicas ministerios involucrados | Carolina Fallas Garita Yadira Vega Blanco | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 31 | 0%
3 | llenado de formulario Costo Beneficio, en el sitema SICOPRE | Carolina Fallas Garita Yadira Vega Blanco | 2017-04-04 | 2017-04-08 | 4 | 0%
4 | Enviar propuesta de versión de Reglamento a Mejora Regulatoria MEIC (consulta nacional) | Carolina Fallas Garita Yadira Vega Blanco | 2017-04-12 | 2017-04-29 | 17 | 0%
5 | Atender modificaciones del MEIC y observaciones de los administrados, en caso que se requiera. | Carolina Fallas Garita Yadira Vega Blanco | 2017-05-02 | 2017-05-06 | 4 | 0%
6 | Enviar formulario costo beneficio y propuesta regulatoria ajustada al MEIC, en caso que se requiera | Carolina Fallas Garita Yadira Vega Blanco | 2017-05-09 | 2017-05-13 | 4 | 0%
7 | Informe positivo por parte de la Dirección de Mejora Regulatoria MEIC, para incoporalos a los considerandos de la propuesta regulatoria final | Carolina Fallas Garita Yadira Vega Blanco | 2017-05-16 | 2017-05-20 | 4 | 0%
8 | Presentar propuesta de nueva versión del Reglamento a Ministro MAG, para su revisión, aprobación y remisión a Minsitros de MINAET y MINSA | Carolina Fallas Garita Yadira Vega Blanco | 2017-05-23 | 2017-06-10 | 18 | 0%
9 | Analisis y aprobación de prouesta por parte de los ministros de MINAET y MINSA | Ministros MINAET MINSA | 2017-06-13 | 2017-06-30 | 17 | 0%
10 | Enviar a Leyes y decretos Firma Casa Presidencial | Yadira Vega Blanco Despacho Ministerial Carolina Fallas Garita | 2017-07-01 | 2017-07-19 | 18 | 0%
11 | Realizar la publicación del nuevo Reglamento | Yadira Vega Blanco Carolina Fallas Garita | 2017-07-20 | 2017-08-08 | 19 | 0%
12 | Elaboración de: guía para usuario para el otorgamiento del permiso de quema. guía proceso interno para el otorgamiento del permiso. | Carolina Fallas Garita Alba Montenegro Montenegro | 2017-08-09 | 2017-12-16 | 129 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Permiso para Quema Agrícola Controlada | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 16 de diciembre de 2017
ENTIDAD A CARGO: | MAG - Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria | PERSONA CONTACTO: | Licda. Alba Montenegro Montenegro
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Si bien es cierto actualmente se cuenta con normativa para la obteción del permiso de quemas agrícolas controladas a nivel nacional, para su implementación y cumplimiento se cuenta con una Comisión Interinstitucional Permanente de Quemas Agrícolas Controladas conformada por representantes del MAG, MINSA, MINAET y de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, así como Comites locales que en coordinación, usualmente, con asociaciones de productores velan por una adecuada gestión de esta actividad. Sin embargo, en pro de mejora del proceso, en busca de reducir la impactación al Medio Ambiente,y en cumplimiento de lo establecido en el Covenio de Etocolmo, se considera necesario mejorar el reglamento, fundamentalmente para facilitar su cumplimiento, así como para fortalecer las condiciones requeridas para la obtención de este permiso, con lo cual se pretende reducir esta práctica. | IMPACTO ESPERADO: | *Dismunuir el daño al medio ambiente *Disminuir el riesgo del incendio, proteger el habitat de la vida silvestre *Evitar contaminación atmosférica a mediano y largo plazo *Mejorar el cumplimiento de la normativa en relación a la práctica de quemas agrícolas.
FECHA DEL REPORTE: |  | PORCENTAJE DE AVANCE:
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI ☐ NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐ NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.