PROYECTOS AGROPECUARIOS IMPLEMENTADOS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL MEDIANTE ADMINISTRACIÓN NO ESTATAL

- PROPÓSITO:

1.1    Establecer un proceso integrado de Identificación, negociación, formulación y seguimiento de los proyectos agropecuarios financiados con recursos de la cooperación internacional a través de sistemas de administración financiera y/o técnica externa, mediante una coordinación efectiva de las instancias involucradas, con el fin de contribuir al mejoramiento de los servicios para el desarrollo de los productores nacionales.

- DESCRIPCIÓN:

  - Este documento consta de los siguientes apartados:

- Identificación para la gestión y negociación de recursos de Cooperación Internacional (2.3)

- Formulación y negociación de Proyectos de Cooperación Internacional. (2.4)

- Formalización de convenios de Cooperación Internacional(2.5)

- Coordinación para la ejecución de los recursos de Cooperación Internacional (2.6)

- Seguimiento de los proyectos de Cooperación Internacional. (2.7)

  - La aplicación de este documento es responsabilidad de:

- Ministro (a) y/o Viceministro (a) MAG

- Jefe de Unidad de Asuntos Internacionales MAG

- Analista  de Proyectos de CI MAG

- Jefe, Departamento Asesoría Jurídica MAG

- Jefe, Unidad de Planificación Estratégica MAG

- Jefe, Instancia Técnica Ejecutora  MAG

- Encargado Instancia Técnica Ejecutora  MAG

- Ente Cooperante Internacional

  - Identificación para la gestión y negociación de recursos de cooperación internacional.

    - El jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales (UAI) MAG monitorea el mercado de oferta y demanda de Cooperación Internacional (CI), a partir de las prioridades, limitaciones, necesidades o requerimientos de intervención en temas estratégicos, con el fin de identificar cooperantes con recursos, en concordancia y alineamiento con los objetivos, metas y estrategias institucionales planteados en las políticas de la Administración y el PND.

    - A través de la Cancillería y MIDEPLAN, el Ministro (a) y/o Viceministro (a) MAG,  recibe ofertas y demandas de CI y las traslada a la Jefatura de UAI. MAG

    - La Jefatura de la UAI MAG analiza y determina la factibilidad de la oferta y demanda de CI, cuyo resultado lo documenta en una matriz sobre Registro de proyectos denominada 7F80, Plantilla de registro de Proyectos de CI y asigna a un Analista de Proyectos de CI  MAG para documentar la idea en un Banco de Ideas de Proyectos de Cooperación.

    - El Jefe de la UAI MAG se comunica con la Ente Cooperante Internacional para negociar los términos ofrecidos.

  - Formulación y negociación de proyectos de Cooperación Internacional

    - El Jefe de la UAI MAG y/o Analista de Proyectos de CI MAG coordina con el Encargado Instancia Técnica Ejecutora MAG para analizar la viabilidad de la propuesta ofertada.

    - El Jefe de la UAI MAG recomienda al Ministro (a)/Viceministro (a) mediante oficio la validación de la iniciativa de cooperación (idea del proyecto), el cual se incluye en el expediente.

    - El  Ministro (a)/Viceministro (a) mediante oficio, emite visto bueno a la iniciativa del proyecto (idea del proyecto) para que sea desarrollada y sometida como propuesta al Ente Cooperante Internacional, el cual se incluye en el expediente.

    - El Jefe de la UAI y/o Analista  de Proyectos de CI MAG coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MRREE) la obtención del Marco jurídico de la fuente cooperante 7E72, Acuerdo Marco y la representación en las reuniones de coordinación cuando corresponda, y archiva la documentación generada en el expediente.

    - El Jefe de la UAI MAG junto con la Jefatura de la Instancia Técnica Ejecutora MAG elaboran un perfil de proyecto utilizando la Guía Metodológica del cooperante.

    - El Jefe de la UAI MAG en conjunto con el Jefe de la Instancia Técnica Ejecutora MAG, discuten, ajustan y acuerdan con el Ente Cooperante Internacional detalles del proyecto como: el monto asignado por fuente de financiamiento (presupuesto por fuente cooperante y contrapartida nacional), organización para la ejecución (establecimiento del responsable de la ejecución Técnica del proyecto), cronograma del proyecto, informes de avance físicos y financieros, seguimiento general, certificación o constancia de la existencia de los recursos financieros, entre otros. Documentación que debe incorporarse al respectivo expediente.

    - El Jefe de la UAI MAG unto con el Jefe de la Instancia Técnica Ejecutora MAG realizan actualización del proyecto según lo negociado con el Ente Cooperante Internacional.

    - El Jefe de la UAI MAG con apoyo de la Instancia Técnica Ejecutora MAG realiza la adecuación del perfil del proyecto en el Sistema de Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional (SIGECI), brindando la información del proyecto en el formato correspondiente de MIDEPLAN. Una vez registrado el proyecto en el SIGECI, se archiva una copia en el expediente.

    - El Jefe de la Instancia Técnica Ejecutora MAG en conjunto con el Jefe de la UAI, MAG  adiciona al expediente del proyecto, en orden cronológico, incluyendo Aval del Despacho de la Idea del Proyecto avalado por cooperante, y registro del proyecto en SIGECI)

  - Formalización de convenios de Cooperación Internacional

    - El Jefe de la UAI MAG traslada el expediente del proyecto a la Jefatura del Departamento de Asesoría Jurídica  MAG para elaboración de convenio según Procedimiento 5P03-01, Gestión de Asesoría Jurídica..

    - La Jefatura de la Asesoría del MAG en coordinación con las Asesorías Jurídicas de las partes involucradas, consensan el acuerdo o convenio que debe ser suscrito por los jerarcas de las partes.

    - La Jefatura del Departamento de Asesoría Jurídica remite el convenio con  su visto bueno de legalidad al Ministro (a) MAG, para qué suscriba el documento.

    - Una vez suscrito el convenio por los Jerarcas involucrados, la Jefatura Jurídica del MAG recibe el convenio original firmado según Procedimiento 5P03-01, Gestión de Asesoría Jurídica, apartado 2.5, custodia y registra.

    - La Jefatura de Asesoría Jurídica del MAG, devuelve el expediente a la jefatura de la UAI con copia del convenio, incluye la información en la 7F80, Plantilla de registro de Proyectos de CI y la remite a la Jefatura de la UPE y la Instancia Técnica. adicionando copia del expediente

  - Coordinación para la ejecución de los recursos de Cooperación Internacional

    - El Ente Cooperante Internacional se encarga del proceso de ejecución financiera, contratación de bienes y servicios para el desarrollo del proyecto, de acuerdo al plan de inversión del proyecto.

    - El Encargado de la Instancia Técnica del MAG, coordina con el Ente Cooperante Internacional la ejecución financiera y la contratación de bienes y servicios  para su implementación dentro del proyecto.

    - El Analista de Proyectos de CI del Mag asignado coordina con el Encargado de la Instancia Técnica Ejecutora MAG, cualquier demanda de información realizada por el Cooperante.

  - Seguimiento de los proyectos de Cooperación Internacional.

    - El Encargado de la Instancia Técnica MAG coordina con Ente Cooperante Internacional el informe de ejecución técnica y financiera consolidado sobre el avance del proyecto de acuerdo a la periodicidad previamente establecida

    - El Jefe de la Instancia Técnica MAG, otorga su visto bueno al informe de avance de los proyectos de CI generados por el Encargado de la Instancia Técnica del proyecto, pudiendo formular ajustes de acuerdo a los objetivos y lineamientos establecidos para el proyecto, y lo remite al Ente Cooperante Internacional, con copia al Despacho Ministerial y a la UAI para su incorporación al expediente.

    - El Jefe de la Instancia Técnica MAG en conjunto con el Despacho Ministerial formulan propuestas de ajuste a nivel estratégico de los proyectos en los que aplique, los cuales deben ser analizadas y aprobadas en conjunto con el Ente Cooperante Internacional para asegurar la continuidad en la ejecución del proyecto.

    - Una vez finalizado el proyecto, El Jefe de la UAI remite la 7F81, Plantilla de Finiquito de Proyectos de MIDEPLAN al Encargado de Instancia Técnica MAG para completar  la información y la regresan a la Jefatura de la UIA MAG para incorporarla en el Expediente e ingresar los datos al Sistema SIGECI de MIDEPLAN.

    - El jefe de UAI remite la última semana de noviembre la 7F80, Plantilla de registro de Proyectos de CI a la Jefatura de la Unidad de Planificación MAG para la incorporación de los datos en el Banco de Proyectos del MAG.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

7F80, Plantilla de registro de Proyectos de CI

7F81, Plantilla de Finiquito de Proyectos de MIDEPLAN

7E72, Acuerdo Marco

5P03-01, Gestión de Asesoría Jurídica.

- CONTROL DE VERSIONES

|  | Versión | Fecha |  |  | Origen del cambio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 01/11/2017 |  |  | Solicitud vía correo electrónico de creación de un procedimiento producto de requerimiento de Contraloría, Despacho Viceministerial y Oficialía Mayor mediante sesiones de trabajo grupal |  |  |
| REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  |  |  | JEFE/A DEL PROCESO |  |  | MINISTRO/A O SU REPRESENTANTE |