## INTA2024
Instituciones de Seguimiento: INTA
Enlace Sepsa: Grettel Fernández Amador
Enlace UPI: Claudia Ruíz Díaz
Eje Política | Intervención Pública | Objetivo de intervención | Indicador | Meta del periodo y Anual | Resultado de metal al semestre | % de Cumplimiento de la meta | Clasificación de las metas | Presupuesto programado | Presupuesto Ejecutado | Acciones realizadas | Principales Avances | Obstáculos | Observaciones
>= 45%
Entre <= 44.99 % y 35%
<= 34.9%
1. Modernización de las instituciones del Sector Agroproductivo. | 1.3 Modernización institucional del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). | 1.3.1 Modernizar el INTA mediante una reorganización parcial que permita mayor eficiencia de los recursos institucionales y se potencie las labores sustantivas. | 1.3.1.1 Reorganización parcial del INTA implementada. | 2023-2027: Reorganización implementada. 2024: Implementación de la nueva estructura. | 1 | 90% | 90% | NA | NA | Se envió circular DE-INTA-143-2024 con fecha del 21 de marzo 2024 a todos los funcionarios del INTA, correo fue enviado por el Director Ejecutivo el 22 de marzo 2024 para conocimiento de todos los funcionarios. De la misma manera se formalizó con los funcionarios su nueva ubicación. También, se realizaron las gestiones ante la Junta Directiva del INTA y por medio del Acuerdo 3389-SO-575 se aprueba la reforma del Reglamento del INTA para enviar a la Asesoría Legal para su formalización. La Unidad de Planificación en conjunto con Asesoría Legal redactan el Decreto Ejecutivo para el envío a Leyes y Decretos para su publicación. Se envía oficio MAG-AJ-0825-2024 dirigido al Sr. Fred Montoya Rodríguez Director de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia, solicitando la publicación. | 1. Decreto revisado en Asesoría Legal y enviado al Sr. Fred Montoya Director de Leyes y Decretos en Ministerio de la Presidencia para su publicación (Oficio MAG-AJ-0825-2024).Pendiente su publicación. 2. Funcionarios INTA distribuidos en los tres Centros de Innovación Agropecuaria y dos Centros Experimentales; Unidad de Gestión de Conocimiento; Departamentos de Laboratorio y Estudios Básicos de Tierras y Dirección Administrativa.
1. Modernización de las instituciones del Sector Agroproductivo. | 1.10 Expediente digital de investigaciones y trasferencia tecnológica (INTA) | 1.10.1 Digitalizar los expedientes de investigación y trasferencia tecnológica mediante el uso de tecnologías de la información que facilite datos para el seguimiento y evaluación de las acciones generadas desde el INTA. | 1.10.1.1 Implementación de expedientes digitales relacionados con investigaciones y transferencias tecnológicas digitalizados. | 2023-2027: 100% 2024: 1 | 0,5 | 55% | 55% | 2024: 15 000 000 | 0 | 1.Se realizaron durante el primer semestre tres reuniones de trabajo con funcionarios de TI MAG, en la última reunión (mayo) se presentó una propuesta piloto al INTA, pero no llenaba las funcionalidades requeridas por el INTA para el Sistema de Gestión de Información Técnica. El compromiso de TI fue seguir investigando para hacer una nueva propuesta al INTA o bien hacer un desarrollo desde cero. Se adjunta en las evidencias grabaciones de estas reuniones. 2. Durante este tiempo de espera de respuesta de TI, el INTA en Junio 2024 conformó un equipo de trabajo (conformado por investigadores, gestores de conocimiento, autoridades INTA y una profesional en bioinformática) para explorar las Herramientas de Microsoft 365 y con ello ha venido desarrollando un Microsoft List con componentes funcionales para un Sistema de Gestión de Información Técnica. Se solicitó a TI el permiso de poder desarrollar una plataforma en SharePoint para desarrollar las bases de datos del sistema, pero no se nos dio el permiso y estamos a la espera de que lo hagan. Por ello, dada la necesidad del INTA de disponer del Sistema, estamos utilizando otra herramienta llamada PowerApp, en la cual estamos desarrollando las bases de datos. Este sistema que se está desarrollando no es tan robusto, pero si cumple con todas las funcionalidad que requiere un sistema de gestión de Información Técnica. La ventaja es que en el momento que se nos apruebe crear una plataforma en SharePoint por parte de TI, se puede migrar toda la información que se viene desarrollando. | Avances: Fase1. Prediseño y requerimientos: esta fase ya está concluida y es una de las más importantes en el desarrollo de un sistema. Fase 2. Gestión del desarrollo del sistema de información de gestión técnica para la digitalización de expedientes y pruebas. A la fecha se dispone de un Microsoft List desarrollado en Microsoft 365 y se están elaborando las bases de datos con la información técnica con la aplicación Power App. Se dispone de manera digital la información de los formatos de investigación para el año 2023 y 2024 (I semestre). Esta aplicación permite hacer consultas, filtros y tomar decisiones sobre los formatos de investigación del INTA. El INTA está desarrollando su propio Sistema de Gestión de Información Técnica con la sherramientas disponibles en Microsoft 365, desarrollando un sistema básico pero funcional, el cual cuando se tenga el permiso de TI para usar y desarrollar una plataforma en SharePoint se pueda migrar para tener un sistema más robusto. | Podría haber un cuello de botella dada la baja de funcionarios en TI en el MAG. Se requiere de TI-MAG permisos para desarrollar plataforma en SharePoint y a la fecha no se nos dada dicho permiso. | Fase 1. Levantamiento de requerimientos ya esta listo, se ha detectado que no se puede hacer una contratación dado que no hay recursos, se ha coordindo con TI, para que lo desarrollen. Con TI-MAGI se ha tenido tres reuniones, se hizo una presentación de una propuesta piloto por parte de TI con la aplicación OJS, pero no contaba con todo el procedimiento que se requiere, aun no se ha logrado por parte TI-MAG, encontrar un App que se ajuste a la trazabilidad de informacion de gestion tecnica del INTA. En caso de no encontrar una propuesta viable el SFE estaría desarrollando el sistema desde cero, de acuerdo a lo indicado por TI-MAG.
3. Productividad y Sostenibilidad. | 3.1 Coordinación entre los diferentes actores, con el fin de promover la investigación, el desarrollo, la producción, la utilización sostenible y el aseguramiento de semillas y materiales genéticos (agrícolas y pecuarios) apropiados para las características de los sistemas productivos. | 3.1.1 Promover por medio de la investigación, el desarrollo, la producción, la utilización sostenible y el aseguramiento de semillas y materiales genéticos apropiados para las características de los sistemas productivos agropecuarios. | 3.1.1.1 Número nuevas de acciones significativas de fitomejoramiento. | 2023-2027: 4 2024: 1 | 0.5 | 50% | 50% | 2024 :10 000 000 | 3.700.000 | Cultivo Selecciado 2024: Camote Se presentó el formato de investigación para evaluación de clones avanzados a Cotepro, se tiene 2 meses de avance de cultivo en campo en evaluación. | Establecimiento de parcelas de validación en fincas de productores o instituciones como TEC, CATIE, UCR. | Aclimatación de algunos clones.
3. Productividad y Sostenibilidad | 3.1 Aseguramiento de semillas y materiales genéticos (agrícolas y pecuarios) apropiados para las características de los sistemas productivos. | 3.1.1 Promover el aseguramiento de semillas y materiales genéticos apropiados para las características de los sistemas productivos agropecuario que contribuyan a la seguridad alimentaria. | 3.1.1.3 Número de nuevos cultivos para los que se produce semilla certificada de las categorías fundación o básica. | 2023-2027: 4 2024: 1 | 0 | 0% | 0% | 2024 :10 000 000 | 5.000.000 | 1. Reuniones con ONS: se tomo el acuerdo de realizar un análisis de virus en lotes de producción en invernadero para verificar ausencia de virus. 2. Mejoras en el manejo del sistema de producción: a. implementación de lotes de producción, b. Implementación de desinfección y clasificación de tubérculos, c. mejora del hermetismo de los invernaderos, d. implementación de monitoreo de plagas en invernadero, e. bitácoras de aplicación de agroquímicos. 3. Solicitud de financiamiento de test de laboratorio para determinar ausencia de virus en lotes de producción en invernadero. | Los resultados de analisis de Laboratorios dieron negativo, el cual pertite certificar ante la ONS en el segundo semestre. | Inconvenientes de financiamiento de los análisis de laboratorio de virus de papa
3. Productividad y Sostenibilidad | 3.5 Fomento de la producción de bioinsumos para el establecimiento de sistemas de producción amigables con el ambiente. | 3.5.1 Desarrollar bioinsumos para paquetes tecnológicos innovadores que permitan la migración de los sistemas de producción convencional a sistemas de producción amigables con el ambiente. | 3.5.1.1 Número de bioinsumos validados en diferentes cultivos de importancia agrícola. | 2023-2027: 3 2024:0 2025: 1 2026: 1 2027: 1 | 0 | NA | NA | 2025: 10 000 000 | NA | NA | NA | NA | Mediante el oficio DE-INTA- 275-2024 del 18 de junio, Se solicito modificación en metas, esta pendiente respuesta por parte de SEPSA.
3. Productividad y Sostenibilidad | 3.11 Estrategia de investigación e innovación que impulsen el aumento de la competitividad mediante la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. | 3.11 Realizar procesos de Investigación, validación y difusión de tecnologías de mitigación y adaptación al cambio climático para ser aplicadas por productores del Sector Agropecuario. | 3.11.1.1 Número de tecnologías validadas y/o trasferidas en mitigación y adaptación al cambio climático. | 2023-2027: 4 2024: 1 | 0.7 | 70% | 70% | 5 000 000 | 3.000.000 | 1. Se capacito a personal de MAG y otras instituciones en implementación de sistemas sostenibles, cercas vivas y medición de carbono en suelos y arboles dispersos en pasturas. 2. Se presentó formato de proyecto sobre estudio para lineas claves como mejorador de carbono en suelos en la región del Pacífico Seco. | Se capacitó a técnicos del sector público y privado en sistemas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y en métodos de remoción de carbono.
3. Productividad y Sostenibilidad | 3.12 Plan maestro para el fortalecimiento de las fincas experimentales. | 3.12.1 Fortalecer la gestión de las fincas experimentales administradas por el INTA para el mejoramiento de la investigación y transferencia de conocimiento a las personas productoras. | 3.12.1.1 Plan maestro implementado. | 2023-2027: 1 2024: Fase 2 (estudios de preinversión) 2025: Fase 3 (ejecución) | 0,7 | 70% | 70% | 420 000 000 | 369 000 000 | 1. Se publicó el cartel para las obras en el Centro de Innovación Agropecuario (CIA) Los Diamantes, gestión que se llevó a cabo entre abril y mayo de 2024. 2.En coordinación con la Asesoría Jurídica del MAG. Se aprobó al proveedor mediante el Oficio MAG-AJ-0875-2024, el cual autoriza internamente la licitación para comenzar la ejecución del plan de restauración en Los Diamantes. 3. Por otro lado, el cartel para los estudios básicos del desarrollo del CIA Central está programado para su publicación en SICOP en agosto de 2024. | Los principales avances son: Obras de remodelación Diamantes 2024: 1.Finalización de proceso de adjudicación publica. 2.Inicio de obras de remodelación. Obras de remodelación Diamantes 2025 y construcción de obra CIA Central. 1.Cartel de concurso publico para elaboración de estudios preliminares y diseños constructivos. | Los tiempos para contrataciones de este tiempo por el monto, requieren de meses desde su elaboración, publicación y aprobación final por parte de AJ del MAG. | Actualmente se esta ejecutando la meta programada para el 2025, la face3: ejecución del proyecto.