## 2024
Ejecución presupuestaria al 30 dejunio (I semestre) 2024
SUBPROGRAMA 175-01 DNEA | 34%
Los porcentajes tanto de cumplimiento de metas como de ejecución presupuestaria, deben ser mayores al 45% para ubicarse dentro de la catgegoría De acuerdo a lo programado
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I SEMESTRE 2024 DNEA
Dependencias | De acuerdo a lo programado (>=90%) | Atraso leve (>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento (<49,9%) | % Ejecución I SEMESTRE | % Ejecución Presupuestaria
DNEA | 99.18.% | 78.7% | 29% | 39.35% | 34%
Nombre del Indicador | Región Chorotega | Región Occidental | Región Pacifico Central | Región Huetar Norte | Región Brunca | Región Oriental | Región Caribe | Región Central Sur | Total | Meta Programada | % Cumplimiento | Clasificación
Número de productores que reciben asistencia técnica, para la transformación de los sistemas productivos. | 223 | 216 | 139 | 277 | 146 | 365 | 73 | 167 | 1606 | 4733 | 33.93% | En Riesgo de Incumplimiento
Número de productores atendidos con sistemas de producción orgánica certificados o en transición. | 3 | 3 | 7 | 27 | 10 | 10 | 5 | 5 | 70 | 182 | 38.46% | En Riesgo de Incumplimiento
Número de productores y organizaciones que obtienen el galardón de bandera azul ecológica (BAE). | 18 | 75 | 83 | 115 | 7 | 138 | 49 | 34 | 519 | 663 | 78.28% | Atraso Leve
Número de fincas implementando el modelo NAMA Ganadería. | 19 | 4 | 19 | 33 | 7 | 4 | 5 | 8 | 99 | 308 | 32.14% | En Riesgo de Incumplimiento
Toneladas métricas por año (t/año) de CO2 equivalente mitigado, aplicando el modelo NAMA. | REPORTE ANUAL DNEA
Número de fincas de café implementado el modelo de adaptación al cambio climático y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | 0 | 1 | 31 | 100 | 31% | En Riesgo de Incumplimiento
Número de fincas con reconocimiento de producción sostenible, otorgado por el MAG. | 17 | 2 | 5 | 11 | 18 | 4 | 3 | 0 | 60 | 61 | 98.36% | De Acuerdo a lo Programado
Número de productores agropecuarios que reciben incentivos económicos por reconocimiento de beneficios ambientales bajo las modalidades de RBAyP y RBAO. | REPORTE ANUAL DNEA
Número de organizaciones apoyadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con servicios de extensión agropecuaria. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0% | En Riesgo de Incumplimiento
Número de proyectos agropecuarios o de valor agregado desarrollados por personas productoras y organizaciones, financiados con recursos públicos (INDER, IMAS, INAMU, MAG, FUNDECOOPERACÍON) y/o privados, con apoyo técnico por parte del MAG. | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 79 | 0 | 39 | 153 | 602 | 25.42% | En Riesgo de Incumplimiento
Número de proyectos formulados con apoyo técnico por parte de MAG. | 142 | 0 | 25 | 0 | 0 | 29 | 10 | 10 | 216 | 273 | 79.12% | Atraso Leve
Número de proyectos con seguimiento técnico por parte del MAG. | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 101 | 9 | 3 | 142 | 481 | 29.52% | En Riesgo de Incumplimiento
Número de productores ocasionales atendidos con servicios de extensión. | 241 | 157 | 141 | 0 | 399 | 354 | 151 | 896 | 2339 | 0 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
Número de fincas en seguimiento bajo el enfoque NAMA Ganadería. | 33 | 30 | 32 | 168 | 22 | 38 | 10 | 36 | 369 | 1341 | 27.52% | En Riesgo de Incumplimiento
Número total de fincas de café que han implementado el modelo de adaptación al cambio climático y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (NAMA Café) y que se encuentra bajo seguimiento oficial. | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 29 | 0 | 5 | 46 | 107 | 42.99% | En Riesgo de Incumplimiento
Cantidad de animales bovinos con el dispositivo de Identificación Individual Oficial (DIIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Número de solicitudes presentadas para la autorización del cultivo de cáñamo y cánnabis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Número de solicitudes aprobadas para el cultivo de Cáñamo industrial y Cannabis para uso medicinal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.75%