## Consolidado
Ejecución presupuestaria al 30 dejunio (I semestre) 2024
207-MAG | 45%
PROGRAMA 169 ACTIVIDADES CENTRALES | 63%
Los porcentajes tanto de cumplimiento de metas como de ejecución presupuestaria, deben ser mayores al 45% para ubicarse dentro de la catgegoría De acuerdo a lo programado
z32 | [5 empty] | De Acuerdo a lo Programado
Atraso Leve
En Riesgo de Incumplimiento
Dependencias | De acuerdo a lo programado (>=90%) | Atraso leve (>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento (<49,9%) | Total de actividades I SEMESTRE | % Ejecución I SEMESTRE | Clasificación
Asesoria Juridica | 22 | 0 | 0 | 22 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
Auditoria Interna | 23 | 1 | 15 | 39 | 58.97% | De Acuerdo a lo Programado
Comunicación Institucional | 15 | 13 | 3 | 31 | 48.39% | De Acuerdo a lo Programado
Cooperación Internacional | 12 | 0 | 7 | 19 | 63.16% | De Acuerdo a lo Programado
Contraloría Servicios | 4 | 0 | 5 | 9 | 44.44% | Atraso Leve
DAF-GIRH | 42 | 2 | 13 | 57 | 73.68% | De Acuerdo a lo Programado
DAF-Oficial Mayor-Archivo | 36 | 19 | 15 | 70 | 51.43% | De Acuerdo a lo Programado
DAF- Proveeduria | 38 | 13 | 24 | 75 | 50.67% | De Acuerdo a lo Programado
Salud Ocupacional | 6 | 3 | 6 | 15 | 40% | Atraso Leve
SEPSA | 19 | 2 | 9 | 30 | 63.33% | De Acuerdo a lo Programado
Unidad de Planificación (UPI-MAG) | 207 | 48 | 139 | 394 | 52.54% | De Acuerdo a lo Programado
TI-MAG | 318 | 13 | 51 | 382 | 83.25% | De Acuerdo a lo Programado

## SEPSA
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
9 | 0 | 3 | 12 | 75%
I TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
SEPSA | 9 | 0 | 3 | 12 | 75%
Total de Actividades | 9 | 0 | 3 | 12 | 75%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I SEMESTRE 2024 |  |  |  |  | Clasificación 2/
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<49,9%) | Total de actividades I SEMESTRE | % Ejecución I SEMESTRE | De Acuerdo a lo Programado
Atraso Leve
En riesgo de Incumplimiento
19 | 2 | 9 | 30 | 63.33% | De Acuerdo a lo Programado
II TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
SEPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO III TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
III TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
SEPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO IV TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
IV TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
SEPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## Asesoria Juridica
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
20 | 0 | 0 | 20 | 100%
I TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Asesoria Juridica | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%
Total de Actividades | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I SEMESTRE 2024 |  |  |  |  | Clasificación 2/
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<49,9%) | Total de actividades I SEMESTRE | % Ejecución I SEMESTRE | De Acuerdo a lo Programado
Atraso Leve
En riesgo de Incumplimiento
22 | 0 | 0 | 22 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
I SEMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Asesoria Juridica | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO III TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
III TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Asesoria Juridica | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO IV TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
IV TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Asesoria Juridica | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## Auditoria Interna
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
12 | 1 | 1 | 14 | 85.71%
I TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Auditoria Interna | 12 | 1 | 1 | 14 | 85.71%
Total de Actividades | 12 | 1 | 1 | 14 | 85.71%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I SEMESTRE 2024 |  |  |  |  | Clasificación 2/
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<49,9%) | Total de actividades I SEMESTRE | % Ejecución I SEMESTRE | De Acuerdo a lo Programado
Atraso Leve
En riesgo de Incumplimiento
23 | 1 | 15 | 39 | 58.97% | De Acuerdo a lo Programado
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO III TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
III TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Auditoria Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO IV TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Auditoria Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## Comunicación Institucional
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
7 | 2 | 9 | 18 | 38.89%
I TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Comunicación Institucional | 7 | 2 | 9 | 18 | 38.89%
Total de Actividades | 7 | 2 | 9 | 18 | 38.89%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I SEMESTRE 2024 |  |  |  |  | Clasificación 2/
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<49,9%) | Total de actividades I SEMESTRE | % Ejecución I SEMESTRE | De Acuerdo a lo Programado
Atraso Leve
En riesgo de Incumplimiento
15 | 13 | 3 | 31 | 48.39% | De Acuerdo a lo Programado
II TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Comunicación Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO III TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
III TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Comunicación Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO IV TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
IV TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Comunicación Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## Cooperación Internacional
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
8 | 0 | 0 | 8 | 100%
I TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Cooperación Internacional | 8 | 0 | 0 | 8 | 100%
Total de Actividades | 8 | 0 | 0 | 8 | 100%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I SEMESTRE 2024 |  |  |  |  | Clasificación 2/
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<49,9%) | Total de actividades I SEMESTRE | % Ejecución I SEMESTRE | De Acuerdo a lo Programado
Atraso Leve
En riesgo de Incumplimiento
12 | 0 | 7 | 19 | 63.16% | De Acuerdo a lo Programado
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO III TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
III TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Cooperación Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO IV TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
IV TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Cooperación Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## Contraloría Servicios
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
3 | 0 | 0 | 3 | 100%
I TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Contraloría Servicios | 3 | 0 | 0 | 3 | 100%
Total de Actividades | 3 | 0 | 0 | 3 | 100%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I SEMESTRE 2024 |  |  |  |  | Clasificación 2/
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<49,9%) | Total de actividades I SEMESTRE | % Ejecución I SEMESTRE | De Acuerdo a lo Programado
Atraso Leve
En riesgo de Incumplimiento
4 | 0 | 5 | 9 | 44.44% | Atraso Leve
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO III TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
III TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Contraloría Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO IV TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
IV TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Contraloría Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## DAF-GIRH
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
33 | 1 | 6 | 40 | 82.5%
I TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
DAF-GIRH | 33 | 1 | 6 | 40 | 82.5%
Total de Actividades | 33 | 1 | 6 | 40 | 82.5%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I SEMESTRE 2024 |  |  |  |  | Clasificación 2/
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<49,9%) | Total de actividades I SEMESTRE | % Ejecución I SEMESTRE | De Acuerdo a lo Programado
Atraso Leve
En riesgo de Incumplimiento
42 | 2 | 13 | 57 | 73.68% | De Acuerdo a lo Programado
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO III TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
III TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
DAF-GIRH | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO IV TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
IV TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
DAF-GIRH | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## DAF-Oficial Mayor-Archivo
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
38 | 1 | 21 | 60 | 63.33%
I TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
DAF-Oficial Mayor-Archivo | 38 | 1 | 21 | 60 | 63.33%
Total de Actividades | 38 | 1 | 21 | 60 | 63.33%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I SEMESTRE 2024 |  |  |  |  | Clasificación 2/
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<49,9%) | Total de actividades I SEMESTRE | % Ejecución I SEMESTRE | De Acuerdo a lo Programado
Atraso Leve
En riesgo de Incumplimiento
36 | 19 | 15 | 70 | 51.43% | De Acuerdo a lo Programado
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO III TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
20 | 0 | 0 | 20 | 100%
III TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Asesoria Juridica | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%
Total de Actividades | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO IV TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
20 | 0 | 0 | 20 | 100%
IV TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Asesoria Juridica | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%
Total de Actividades | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%

## DAF-Proveeduría
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
43 | 1 | 37 | 81 | 53.09%
I TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
DAF-Proveeduría | 43 | 1 | 37 | 81 | 53.09%
Total de Actividades | 43 | 1 | 37 | 81 | 53.09%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I SEMESTRE 2024 |  |  |  |  | Clasificación 2/
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<49,9%) | Total de actividades I SEMESTRE | % Ejecución I SEMESTRE | De Acuerdo a lo Programado
Atraso Leve
En riesgo de Incumplimiento
38 | 13 | 24 | 75 | 50.67% | De Acuerdo a lo Programado
II TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Asesoria Juridica | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%
Total de Actividades | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO III TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
20 | 0 | 0 | 20 | 100%
III TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Asesoria Juridica | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%
Total de Actividades | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO IV TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
20 | 0 | 0 | 20 | 100%
IV TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Asesoria Juridica | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%
Total de Actividades | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%

## DAF- Financiero
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
15 | 6 | 0 | 21 | 71.43%
I TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
DAF-Proveeduría | 15 | 6 | 0 | 21 | 71.43%
Total de Actividades | 15 | 6 | 0 | 21 | 71.43%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I SEMESTRE 2024 |  |  |  |  | Clasificación 2/
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<49,9%) | Total de actividades I SEMESTRE | % Ejecución I SEMESTRE | De Acuerdo a lo Programado
Atraso Leve
En riesgo de Incumplimiento
20 | 6 | 1 | 27 | 74.07% | De Acuerdo a lo Programado
II TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Asesoria Juridica | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%
Total de Actividades | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO III TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
20 | 0 | 0 | 20 | 100%
III TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Asesoria Juridica | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%
Total de Actividades | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO IV TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
20 | 0 | 0 | 20 | 100%
IV TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
Asesoria Juridica | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%
Total de Actividades | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%

## Salud Ocupacional
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
9 | 0 | 3 | 12 | 75%
I TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
SEPSA | 9 | 0 | 3 | 12 | 75%
Total de Actividades | 9 | 0 | 3 | 12 | 75%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I SEMESTRE 2024 |  |  |  |  | Clasificación 2/
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<49,9%) | Total de actividades I SEMESTRE | % Ejecución I SEMESTRE | De Acuerdo a lo Programado
Atraso Leve
En riesgo de Incumplimiento
6 | 3 | 6 | 15 | 40% | Atraso Leve
II TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
SEPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO III TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
III TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
SEPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO IV TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
IV TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
SEPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## UPI
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
9 | 0 | 3 | 12 | 75%
I TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
SEPSA | 9 | 0 | 3 | 12 | 75%
Total de Actividades | 9 | 0 | 3 | 12 | 75%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I SEMESTRE 2024 |  |  |  |  | Clasificación 2/
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<49,9%) | Total de actividades I SEMESTRE | % Ejecución I SEMESTRE | De Acuerdo a lo Programado
Atraso Leve
En riesgo de Incumplimiento
207 | 48 | 139 | 394 | 52.54% | De Acuerdo a lo Programado
II TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
SEPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO III TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
III TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
SEPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO IV TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
IV TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
SEPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## TI
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
9 | 0 | 3 | 12 | 75%
I TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
SEPSA | 9 | 0 | 3 | 12 | 75%
Total de Actividades | 9 | 0 | 3 | 12 | 75%
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I SEMESTRE 2024 |  |  |  |  | Clasificación 2/
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<49,9%) | Total de actividades I SEMESTRE | % Ejecución I SEMESTRE | De Acuerdo a lo Programado
Atraso Leve
En riesgo de Incumplimiento
318 | 13 | 51 | 382 | 83.25% | De Acuerdo a lo Programado
II TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
SEPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO III TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
III TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
SEPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO IV TRIMESTRE 2024
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución I trimestre | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
IV TRIMESTRE 2024
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<69,9%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS
SEPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!