## I TRIMESTRE 2024 SENASA
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I TRIMESTRE 2024 SENASA
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<51,0%) | Total de actividades I trimestre | % ejecución PAO I trimestre | Clasificación
661 | 61 | 108 | 830 | 79.64% | Atraso Leve
I trimestre 2024 SENASA
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<51,0%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS III trimestre | Clasificación | % Ejecucción Presupuestaria
Jefatura Direccion | 53 | 2 | 10 | 65 | 81.54%
Direcciones Nacionales | 165 | 14 | 29 | 208 | 79.33% | Atraso Leve
DN LANASEVE | 23 | 1 | 4 | 28 | 82.14% | Atraso Leve
Dirección de Alimentos para Animales | 48 |  | 8 | 56 | 85.71% | Atraso Leve
Dirección Medicamentos Veterinarios | 5 | 2 | 2 | 9 | 55.56% | Atraso Leve
Dirección de Cuarentena Animal | 17 | 3 | 5 | 25 | 68% | Atraso Leve
Dirección de Inocuidad de Productos y Subproductos de Origen Animal-DIPOA | 29 | 5 | 1 | 35 | 82.86% | Atraso Leve
Dirección Nacional de Operaciones | 27 |  | 5 | 32 | 84.38% | Atraso Leve
Dirección Administrativa Financiera | 10 | 0 | 1 | 11 | 90.91% | De Acuerdo a lo Programado
Direccion Salud Reproductiva | 6 | 3 | 3 | 12 | 50% | Atraso Leve
DG EPIDEMIOLOGIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
Programas Nacionales | 67 | 1 | 2 | 70 | 95.71% | De Acuerdo a lo Programado
PN Analisis Riesgo Enfermedad | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
PN Biotecnologia | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
PN Brucelusis | 10 | 1 | 2 | 13 | 76.92% | Atraso Leve
PN Trandfroterizas | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
PN Aninal En Desatre | 5 |  | 1 | 6 | 83.33% | Atraso Leve
Programa Nacional de Residuos | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
PN Tuberculosis | 11 | 1 | 0 | 12 | 91.67% | De Acuerdo a lo Programado
PN Salud Porcina | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
PN Salud Aviar | 18 |  | 2 | 20 | 90% | De Acuerdo a lo Programado
PN Salud Acuicola | 11 | 0 | 2 | 13 | 84.62% | Atraso Leve
Direcciones Regionales | 376 | 44 | 67 | 487 | 77.21% | Atraso Leve
Direccion Regional Oriental | 28 | 0 | 0 | 28 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
Dirección Regional Huertar Caribe | 23 | 5 | 31 | 59 | 38.98% | En Riesgo de Incumplimiento
Dirección Regional Pacifico Central | 93 | 26 | 19 | 138 | 67.39% | Atraso Leve
Dirección Regional de Huertar Norte | 51 | 4 | 6 | 61 | 83.61% | Atraso Leve
Dirección Regional Chorotega | 61 | 3 | 4 | 68 | 89.71% | Atraso Leve
Dirección Regional Central Sur | 24 | 0 | 0 | 24 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
Dirección Regional Brunca | 40 | 3 | 4 | 47 | 85.11% | Atraso Leve
Dirección Regional Occidental | 56 | 3 | 3 | 62 | 90.32% | De Acuerdo a lo Programado

## II TRIMESTRE 2024 -SENASA
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO II TRIMESTRE 2024 SENASA
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<51,0%) | Total de actividades II trimestre | % ejecución PAO II trimestre | Clasificación | % Ejecucción Presupuestaria
907 | 44 | 54 | 1005 | 90.25% | De Acuerdo a lo Programado | 46%
II TRIMESTRE 2024 -SENASA
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=89,9%) | En riesgo de incumplimiento(<51,0%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS III trimestre | Clasificación | % Ejecucción Presupuestaria
Jefatura Direccion | 63 | 0 | 9 | 72 | 87.5%
Direcciones Nacionales | 183 | 6 | 28 | 217 | 84.33% | Atraso Leve
DN LANASEVE | 25 | 0 | 0 | 25 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
Dirección de Alimentos para Animales | 55 |  | 8 | 63 | 87.3% | Atraso Leve
Dirección Medicamentos Veterinarios | 8 |  | 1 | 9 | 88.89% | Atraso Leve
Dirección de Cuarentena Animal | 27 | 1 | 1 | 29 | 93.1% | De Acuerdo a lo Programado
Dirección de Inocuidad de Productos y Subproductos de Origen Animal-DIPOA | 25 | 4 | 0 | 29 | 86.21% | Atraso Leve
Dirección Nacional de Operaciones | 24 | 0 | 3 | 27 | 88.89% | Atraso Leve
Dirección Administrativa Financiera | 11 | 0 | 13 | 24 | 45.83% | En Riesgo de Incumplimiento
Direccion Salud Reproductiva | 8 | 1 | 2 | 11 | 72.73% | Atraso Leve
DG EPIDEMIOLOGIA | 11 | 0 | 0 | 11 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
Programas Nacionales | 86 | 1 | 3 | 90 | 95.56% | De Acuerdo a lo Programado
PN Analisis Riesgo Enfermedad | 5 |  | 2 | 7 | 71.43% | Atraso Leve
PN Biotecnologia | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
PN Brucelusis | 8 | 1 | 1 | 10 | 80% | Atraso Leve
PN Trandfroterizas | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
PN Aninal En Desatre | 3 | 0 | 2 | 5 | 60% | Atraso Leve
Programa Nacional de Residuos | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
PN Tuberculosis | 10 | 1 | 2 | 13 | 76.92% | Atraso Leve
PN Salud Porcina | 15 | 0 | 0 | 15 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
PN Salud Aviar | 18 | 2 | 4 | 24 | 75% | Atraso Leve
PN Salud Acuicola | 17 |  | 1 | 18 | 94.44% | De Acuerdo a lo Programado
Direcciones Regionales | 758 | 43 | 42 | 843 | 89.92% | Atraso Leve
Direccion Regional Oriental | 28 | 0 | 0 | 28 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
Dirección Regional Huertar Caribe | 36 | 9 | 12 | 57 | 63.16% | Atraso Leve
Dirección Regional Pacifico Central | 253 | 1 | 7 | 261 | 96.93% | De Acuerdo a lo Programado
Dirección Regional de Huertar Norte | 36 | 2 | 4 | 42 | 85.71% | Atraso Leve
Dirección Regional Chorotega | 144 | 10 | 6 | 160 | 90% | De Acuerdo a lo Programado
Dirección Regional Central Sur | 54 | 0 | 0 | 54 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
Dirección Regional Brunca | 41 | 3 | 6 | 50 | 82% | Atraso Leve
Dirección Regional Occidental | 166 | 18 | 7 | 191 | 86.91% | Atraso Leve

## III TRIMESTRE -SENASA
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO III TRIMESTRE 2024 SENASA
De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=50%) | En riesgo de incumplimiento(<49,99%) | Total de actividades Anual | % ejecución PAO Anual | Clasificación | % Ejecucción Presupuestaria
1011 | 46 | 48 | 1105 | 91.49% | De Acuerdo a lo Programado | 67%
Informe III Trimestre 2024 -SENASA
Centro de Costos | De acuerdo a lo programado(>=90%) | Atraso leve(>=50%) | En riesgo de incumplimiento(<49,99%) | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO METAS III Anual | Clasificación | % Ejecucción Presupuestaria
Direcciones Nacionales | 182 | 14 | 11 | 207 | 87.92% | Atraso Leve
DN LANASEVE | 21 | 1 | 2 | 24 | 87.5% | Atraso Leve
Dirección de Alimentos para Animales | 55 | 1 | 2 | 58 | 94.83% | De Acuerdo a lo Programado
Dirección Medicamentos Veterinarios | 7 | 1 | 2 | 10 | 70% | Atraso Leve
Dirección de Cuarentena Animal | 27 | 1 | 0 | 28 | 96.43% | De Acuerdo a lo Programado
Dirección de Inocuidad de Productos y Subproductos de Origen Animal-DIPOA | 31 | 3 | 1 | 35 | 88.57% | Atraso Leve
Dirección Nacional de Operaciones | 15 | 6 | 0 | 21 | 71.43% | Atraso Leve
Dirección Administrativa Financiera | 14 | 0 | 2 | 16 | 87.5% | Atraso Leve
Direccion Salud Reproductiva | 8 | 1 | 2 | 11 | 72.73% | Atraso Leve
DG EPIDEMIOLOGIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
Programas Nacionales | 67 | 3 | 2 | 72 | 93.06% | De Acuerdo a lo Programado
PN Analisis Riesgo Enfermedad | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
PN Biotecnologia | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
PN Brucelusis | 10 | 1 | 1 | 12 | 83.33% | Atraso Leve
PN Trandfroterizas | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
PN Aninal En Desatre | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
Programa Nacional de Residuos | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
PN Tuberculosis | 13 | 0 | 0 | 13 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
PN Salud Porcina | 14 | 0 | 0 | 14 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
PN Salud Aviar | 7 | 2 | 1 | 10 | 70% | Atraso Leve
PN Salud Acuicola | 7 | 0 | 0 | 7 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
Direcciones Regionales | 762 | 29 | 35 | 826 | 92.25% | De Acuerdo a lo Programado
Direccion Regional Oriental | 32 | 0 | 0 | 32 | 100% | De Acuerdo a lo Programado
Dirección Regional Huertar Caribe | 121 | 10 | 15 | 146 | 82.88% | Atraso Leve
Dirección Regional Pacifico Central | 213 | 0 | 1 | 214 | 99.53% | De Acuerdo a lo Programado
Dirección Regional de Huertar Norte | 11 | 1 | 3 | 15 | 73.33% | Atraso Leve
Dirección Regional Chorotega | 141 | 5 | 1 | 147 | 95.92% | De Acuerdo a lo Programado
Dirección Regional Central Sur | 35 | 5 | 6 | 46 | 76.09% | Atraso Leve
Dirección Regional Brunca | 44 | 2 | 3 | 49 | 89.8% | Atraso Leve
Dirección Regional Occidental | 165 | 6 | 6 | 177 | 93.22% | De Acuerdo a lo Programado