## Conac-InfoI trimestre 2024
Sector Agropecuario
Institución: Consejo Nacional de Clubes 4S (Conac 4S)
Informe de seguimiento III TRIMESTRE metas PNDIP 2024
Objetivo sectorial Agropecuario vinculados: B.Incrementar la productividad del Sector Agropecuario y la generación del empleo, mediante el apoyo institucional a través de la innovación y desarrollo de capacidades.
PNDIP 2023-2026 |  | Programación PNDIP 2024 |  | Informe de avance al I trimestre 2024 - Con corte al 30 de junio 2024 | [5 empty] | Limitaciones-Obstáculos 5/ | Acciones de mejora 6/ | Logros
Intervención pública | Indicador | Meta anual | Presupuesto en colones */ | Resultado de la meta | Presupuesto ejecutado (en colones) 1/ | Fuente de financiamiento | % de avance de la meta 2/ | Clasificación 3/ | Fuente de verificación (evidencias) 4/
De acuerdo con lo programado
Con riesgo de Incumplimiento
Atraso Critico
7. Programa de inserción de grupos de mujeres y jóvenes de la zona rural, al sector agro productivo con el desarrollo de actividades generadoras de ingresos | B.15 Número de nuevos grupos de mujeres de la zona rural con proyectos productivos generadores de ingresos. | 8 | 70000000 | 8 | 0 | Presupuesto ordinario MAG-175-02 | 100 | De acuerdo con lo programado | Documentos de proyectos de capital semilla aprobados a Clubes 4S de mujeres | NA | NA | Seleccionados y aprobados los 8 de proyectos, se ha completado la elaboración del plan de compras 2024. Actualmente estamos en proceso de adjudicar licitaciones y elaborara las ordenes de pedido para tramitarlas en SICOP para la adquisición de los requerimientos indicados en cada proyecto, según el procedimiento institucional definido para tal fin. La distribución regional de los proyectos es la siguiente: Dos proyectos de Clubes 4S de mujeres en la región Brunca, uno en la región Corotega, dos en la región Huetar Caribe y tres en la región Huetar Norte. Con estos proyectos se beneficiarán 136 mujeres rurales. Nota: De los proyectos propuestos inicialmente se rechazó uno de la región Brunca por no cumplir con los requisitos y en su lugar se aprobó un proyecto de la región Chorotega.
| B.16 Número de nuevos grupos de jóvenes de la zona rural con proyectos productivos generadores de ingresos. | 8 | 70000000 | 8 | 0 | Presupuesto ordinario MAG-175-02 | 100 | De acuerdo con lo programado | Documentos de proyectos de capital semilla aprobados de Clubes 4S de jóvenes | NA | NA | Seleccionados y aprobados los 8 de proyectos, se ha completado la elaboración del plan de compras 2024. Actualmente estamos en proceso de adjudicar licitaciones y elaborara las ordenes de pedido para tramitarlas en SICOP para la adquisición de los requerimientos indicados en cada proyecto, según el procedimiento institucional definido para tal fin. Con estos proyectos se beneficiarán 159 jóvenes rurales, de los cuales, 73 son hombres y 86 mujeres. La distribución regional de los proyectos es la siguiente:dos proyectos de jóvenes de Clubes 4S región Huetar Caribe, dos proyectos de la región Brunca, tres proyectos región Huetar Norte y un proyecto de la región Chorotega. Nota: Se aprobaron los dos proyectos de los Clubes 4S de jóvenes de la región Brunca y se encuentra en proceso de compra por medio de SICOP los requerimientos solicitados.
140000000
Notas aclaratorias:
*/ Este dato de presupuesto programado es el que se anoto en la MAPP 2024 dictaminada en junio 2023, así que lo pueden cambiar de acuerdo con el presupuesto aprobado 2024.
1/ Si el presupuesto ejecutado es bajo, o no hay ejecución del presupuesto o por el contrario hay sobreejecución, se deberá incluir en la columna de logros, la justificación respectiva de este comportamiento.
2/ El porcentaje de avance de la meta, se obtiene aplicando la siguiente formula de calculo: Resultado/programado*100
3/Clasificación Anual: Las metas del PNDIP con corte al 31 de diciembre de cada año, se valorarán utilizando las siguientes clasificaciones ( definidas por Mideplan):
De acuerdo con lo programado |  | Cuando el avance de la meta está de acuerdo con lo previsto.
Con riesgo de incumplimiento |  | Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.
Con atraso crítico |  | Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual.
4/ Fuente de verificación: Se debe indicar las evidencias mediante los cuales se puede demostrar los resultados reportados, que permitan verificar el dato de avance de la meta reportado, es decir son la fuente de información, ejemplo: Informes, estudios, Acuerdos, boletines de prensa, fotos, oficios, entre otros. Las evidencias se deben adjuntar cuando se envie el Informe a Sepsa.
5/ Limitaciones-Obstáculos: Aplica para las metas que se clasifiquen con Con rieso de incumplimiento y con atraso crítico. Además se debe anotar el riego asociado al desface en el cumplimiento de la meta
6/Acciones de mejora: Se deben citar 3 acciones de mejora que permitirán cumplir con el rezago en el año 2023, indicando fecha de inicio y de finalización.
7/ Comentarios-Logros: Se debe incluir información sobre los logros alcanzados de la meta en el año y en forma global y dependiendo de la naturaleza de la meta, desagregar el resultado anual por producto, por tipo de beneficiario o por región e indicar el beneficio o efectos en la población meta. Además, en esta columna se debe incluir las justificaciones para las metas con un porcentaje de cumplimiento anual > o = al 125%, es decir indicar los factores que incidieron en este comportamiento.

## Anexo 1 Mujeres
Sector Agropecuario
Institución: Consejo Nacional Clubes 4S-Proyectos productivos de mujeres rurales
Al 31 de marzo 2024
Región | Grupo de Mujeres | Nombe del Proyecto Productivo Desarrollado | Monto en millones de ¢ | Numero de Beneficiarias | Estado del proyecto 31/3/2024 | Estado del proyecto 30/6/2024 | Estado del proyecto 30/9/2024
Brunca | Club 4S Mujeres Semilla de Finca 10, ubicado en Osa, Palmar Sur. | Producción de hortalizas para seguridad alimentaria y venta de excedentes. | 5.000.000 | 15 | Revisión y ajuste para su aprobación final | Documentos revisados, se encuentra en proceso de ajuste del presupuesto final para su aprobación por parte de la organización. | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto.
Brunca | Club 4S Di Cri, ubicado en Buenos Aires, Boruca, Guácimo. | Producción de hortalizas para seguridad alimentaria y venta de excedentes. | 5.600.000 | 15 | Revisión y ajuste para su aprobación final | Documentos revisados, se encuentra en proceso de ajuste del presupuesto final para su aprobación por parte de la organización. | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto.
Chorotega | Club 4S de Mujeres Fuerza Femenina de la Florida. | Sistema Recirculado de Agua para Producción Acuícola (Tilapias). | 3350000 | 15 | Revisión y ajuste para su aprobación final | Documentos revisados, se encuentra en proceso de ajuste del presupuesto final para su aprobación por parte de la organización. | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto.
Huetar Caribe | Club 4-S Asociación de Mujeres Innovadoras y Creadoras de Oportunidades (AMICREO), Siquírres. | Raíces y Aromas del Caribe: Vivero Sustentable | 6.261.306 | 35 | Revisión y ajuste para su aprobación final | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto. | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto.
Huetar Caribe | Club 4-S Mujeres Emprendedoras Nuevo Sendero, Lomas de Ticaban,Pococí. | Fortalecimiento de fincas integrales sostenibles | 5.729.114 | 10 | Revisión y ajuste para su aprobación final | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto. | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto.
Huetar Norte | Club 4S Mujeres Emprendedoras de Valle Verde | Invernadero para producción de hortalizas y modulo para producción de bioinsumos. | 5654744 | 17 | Revisión y ajuste para su aprobación final | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto. | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto.
Huetar Norte | Club 4S Mujeres Activas de Colonia Villalobos, Sarapiquí. | Establecimiento de módulos para la producción de tilapias y producción agrícola de forma sustentable para el autoconsumo y mercado local. | 11013000 | 16 | Revisión y ajuste para su aprobación final | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto. | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto.
Huetar Norte | Club 4S Jireth, Asentamiento Río Magdalena, La Virgen, Sarapiquí. | Desarrollar un jardín recreativo conservacionista como atractivo turístico en la comunidad de Río Magdalena | 4380275 | 11 | Revisión y ajuste para su aprobación final | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto. | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto.
Total beneficiarias |  |  |  | 134
Fuente: Conac 4S, junio 2024
Robin Almendarez Fernandez
Director ejecutivo - Conac 4S

## Anexo 2 Jóvenes
Sector Agropecuario
Institución: Consejo Nacional Clubes 4S - Proyectos productivos de jóvenes rurales
Al 31 de marzo 2024
Región | Grupo de Jóvenes | Nombre Proyecto Productivo Desarrollado | Monto en millones de ¢ | Número de Beneficiarios |  |  | Estado del Proyecto 31/3/2024 | Estado del Proyecto 30/6/2024 | Estado del Proyecto 30/09/2024
|  |  |  | H | M | Total
Huetar Caribe | Club 4-S Las Panteras | Mejoramiento del Proyecto porcino del Colegio Técnico Profesional Padre Roberto Evans Saunders de Siquirres. | 5519605.5 | 8 | 6 | 14 | Revisión y ajuste para su aprobación final. | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto. | Procedimiento de compra en SICOP y entrega de los requerimientos solicitado a la organización.
Huetar Caribe | Club 4S MORPHO del CTP de Talamanca. | Producción de huevo y criadero de codorniz. | 4941910.82 | 10 | 10 | 20 | Revisión y ajuste para su aprobación final. | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto. | Procedimiento de compra en SICOP y entrega de los requerimientos solicitado a la organización.
Brunca | Club 4S CTP La Cuesta de Corredores. | Construcción de una biofabrica para la elaboración de bioinsumos y abonos orgánicos, reforzamiento de un centro de acopio para clasificación de residuos sólidos valorizables. | 5000000 | 9 | 8 | 17 | Revisión y ajuste para su aprobación final. | Documentos revisados, se encuentra en proceso de ajuste del presupuesto final para su aprobación por parte de la organización. | Proyecto aprobado y en procedimiento de compra en SICOP y entrega de los requerimientos solicitado a la organización.
Brunca | CTP Umberto Melloni Campanini, Coto Brus, San Vito. | Fortalecimiento al módulo de produción de especies aromaticas, medicinales y hortalizas | 5000000 | 10 | 11 | 21 | Revisión y ajuste para su aprobación final. | Documentos revisados, se encuentra en proceso de ajuste del presupuesto final para su aprobación por parte de la organización. | Proyecto aprobado y en procedimiento de compra en SICOP y entrega de los requerimientos solicitado a la organización.
Huetar Norte | Club4S Mariolitas, Escuela S. Francisco, Peñas Blancas | Granja gallinas ponedoras del Club4S Mariolitas | 6295000 | 12 | 18 | 30 | Revisión y ajuste para su aprobación final. | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto. | Procedimiento de compra en SICOP y entrega de los requerimientos solicitado a la organización.
Huetar Norte | Club 4S SIFU de Colegio Río Frio de Sarapiqui | Casa de cultivo y huerta para producción de hortalizas y establecimiento de senderos y zonas recreativas para aprovechamiento de zona protegida del colegio. | 3005308 | 7 | 9 | 16 | Revisión y ajuste para su aprobación final. | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto. | Procedimiento de compra en SICOP y entrega de los requerimientos solicitado a la organización.
Huetar Norte | Club4S Colegio La Tigra de San Carlos | Establecimiento de Ganja de gallinas ponedoras, casa de cultivo y huerta para la producción de alimentos que suplirán el comedor escolar y la venta local | 3005308 | 12 | 17 | 29 | Revisión y ajuste para su aprobación final. | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto. | Procedimiento de compra en SICOP y entrega de los requerimientos solicitado a la organización.
Chorotega | Club 4-S Agro 27, Veintisiete de Abril, Santa Cruz, Guanacaste. | Producción de Pellets a base de OM-Cuba 22 y especies forrajeras de alto valor nutritivo para la alimentación del hato caprino del Club 4-S Agro 27, Veintisiete de Abril, Santa Cruz, Guanacaste. | ₵ 6 180 886,07 | 5 | 7 | 12 | Revisión y ajuste para su aprobación final. | Proyecto aprobado y en trámite de compra de los requerimientos del proyecto. | Procedimiento de compra en SICOP y entrega de los requerimientos solicitado a la organización.
Total beneficiarios |  |  |  | 73 | 86 | 159
Fuente: Conac 4S, abril 2024
Robin Almendarez Fernandez
Director ejecutivo - Conac 4S