## INTA-PNDIP_I Trimestre 2024
Sector Agropecuario
Institución: Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Informe de seguimiento I TRIMESTRE de metas PNDIP 2024
Objetivo sectorial Agropecuario PNDIP 2023-2026 vinculados: B. Incrementar la productividad del Sector Agropecuario y la generación del empleo, mediante el apoyo institucional a través de la innovación y desarrollo de capacidades.
PNDIP 2023-2026 |  | Programación PNDIP 2024 |  | Informe I trimestre 2024 -Con corte al 31 de marzo 2024 | [5 empty] | Limitaciones-Obstáculos 5/ | Acciones de mejora 6/ | Logros 7/
Intervención pública | Indicador | Meta anual | Presupuesto en colones */ | Resultado de la meta | Presupuesto ejecutado en colones | Fuente de financiamiento | % de avance de la meta 2/ | Clasificación 3/ | Fuente de verificación (evidencias) 4/
De acuerdo con lo programado
Con riesgo de incumplimiento
Atraso critico
6. Generación de conocimiento científico y tecnológico para contribuir a la competitividad, funcionalidad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuario. | A.B.12 Número de tecnologías generadas para mejorar la ecoeficiencia de los sistemas productivos agropecuarios | 1 | 10000000 | 1 | 80000000 | Presupuesto ordinario MAG- Programa 172- INTA | 95% | De acuerdo con lo programado | Informe Técnico Urán. PDF Registro de variedades. Se mantiene la evidencia del I primer trimestre | N/A | N/A | La tecnología generada es la Variedad de frijol rojo denominada Urán. En el 2016 inició la investigación, cuando llegó un grupo de germoplasma procedente del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y se evaluó durante 7 años en las diferentes regiones productoras del país. El desarrollo de las variedades se realizó mediante la metodología de Fitomejoramiento Participativo, que implica la participación activa de los productores. El 3 de marzo del 2023 se realizó el acto protocolario de liberación a los productores de esta nueva variedad de frijol rojo, denominada Urán, la cual se caracteriza por su alto rendimiento y buena adaptación a suelos con baja fertilidad, por lo que se convierte en una opción para los agricultores ubicados en suelos con esta condición. Entre sus ventajas, Urán muestra rendimiento promedio superior a la variedad Cabécar (unos 3 quintales más por hectárea), que es la variedad roja más cultivada en Costa Rica. Los especialistas de la UCR y el INTA también destacan que Urán es resistente al virus del mosaico dorado amarillo del frijol, una de las enfermedades que atacan el cultivo. Para finalizar el proceso se presentó el 20 de Febrero 2024 ante la Oficina Nacional de Semillas (ONS) los atestados varietales, para el registro y certificación correspondiente, igualmente se está avanzando con la producción de semilla en conjunto con la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Consejo Nacional de la Producción (CNP). La documentación se encuentra en revisión por la Oficina Nacional de Semillas.
| A.B.13 Número de tecnologías con análisis de impacto productivo y económico en los sistemas agropecuarios. | 1 | 10000000 | 1 | 10000000 | Presupuesto ordinario MAG- Programa 172- INTA | 95% | De acuerdo con lo programado | Base de datos de la información de fingerprinting. Ademas de la presentación de los resultados preliminares del estudio de adopción de fingerprinting. | N/A | N/A | Estudio Financiero de la variedad Urán. Estudio de Adopción de las Variedades de Frijol liberadas por el INTA. El avance del trabajo se encuentra dentro de lo programado con un 95% de ejecución, el análisis de impacto productivo y económico se realizó a la tecnología generada de la Variedad de frijol rojo denominada Urán. El análisis económico y productivo se basa en datos recopilados de 53 fincas ubicadas en las dos principales regiones productoras del país. De estas, 32 están situadas en la Región Norte, que incluye el distrito de Santa Cecilia de la Cruz, y 21 en la Región Brunca. Esta amplia muestra nos ha permitido validar la información en una variedad de fincas, microclimas y condiciones de manejo, lo que confiere robustez a los resultados obtenidos. Esta información será un insumo importante para una liberación integral de la Variedad Urán. Los productores de frijol cuentan con una nueva variedad de grano rojo denominada Urán, la cual se caracteriza por su alto rendimiento y buena adaptación a suelos con baja fertilidad por lo que se convierte en una opción para los agricultores.
| B.14 Número de extensionista capacitados. | 325 | 4000000 | 190 | 1000000 | Presupuesto ordinario MAG- Programa 172- INTA | 58.46% | De acuerdo con lo programado | Lista de extensionistas capacitados - MAG | N/A | N/A | Se dispone del Plan de Actualización 2024, del compromiso de los funcionarios del INTA para impartir las actualizaciones, se está dando respuesta a la demanda identificada de conocimiento en los extensionistas. En algunas actualizaciones se logra la participación de extensionistas no solo del MAG, sino de la academia y de otras organizaciones privadas, con ello se logrará una mayor cobertura de productores e impactar positivamente. Se han realizado siete capacitaciones donde han participado extensionistas del MAG, SFE, SENASA y del sector privado y de la academia y productores. Para efecto de este indicador se contabilizan solo los del MAG. Tres actualizaciones de conocimiento se realizaron en la Región Huetar Norte sobre ganadería y mosca del establo; , otra en la Chorotega sobre ganadería y cambio climático; otra en la Región Huetar Caribe sobre Mosca del Establo; una sobre MRV Nama Ganadería en la Región Central Sur y otra en la Chorotega sobre Ambientes Protegidos en Hortalizas. Se dispone de Un Plan de Actualización de Conocimiento, el cual se ha estado articulando con los agentes de extensión del MAG en respuesta a la demanda de ellos. Las actividades para este II trimestre van conforme a lo programado. Se debe indicar que algunas actividades han tenido que ser reprogramadas por falta de quorum de los extensionistas del MAG.
*/
Notas aclaratorias:
*/ Este dato de presupuesto programado es el que se anoto en la MAPP 2024 dictaminada en junio 2023, así que lo pueden cambiar de acuerdo con el presupuesto aprobado 2024.
1/ Si el presupuesto ejecutado es bajo, o no hay ejecución del presupuesto o por el contrario hay sobreejecución, se deberá incluir en la columna de logros, la justificación respectiva de este comportamiento.
2/ El porcentaje de avance de la meta, se obtiene aplicando la siguiente formula de calculo: Resultado/programado*100
3/Clasificación Anual: Las metas del PNDIP con corte al 31 de diciembre de cada año, se valorarán utilizando las siguientes clasificaciones ( definidas por Mideplan):
De acuerdo con lo programado
Con riesgo de incumplimiento
Con atraso crítico
4/ Fuente de verificación: Se debe indicar las evidencias mediante los cuales se puede demostrar los resultados reportados, que permitan verificar el dato de avance de la meta reportado, es decir son la fuente de información, ejemplo: Informes, estudios, Acuerdos, boletines de prensa, fotos, oficios, entre otros. Las evidencias se deben adjuntar cuando se envie el Informe a Sepsa.
5/ Limitaciones-Obstáculos: Aplica para las metas que se clasifiquen con Con rieso de incumplimiento y con atraso crítico. Además se debe anotar el riego asociado al desface en el cumplimiento de la meta
6/Acciones de mejora: Se deben citar 3 acciones de mejora que permitirán cumplir con el rezago en el año 2024, indicando fecha de inicio y de finalización.
7/ Comentarios-Logros: Se debe incluir información sobre los logros alcanzados de la meta en el año y en forma global y dependiendo de la naturaleza de la meta, desagregar el resultado anual por producto, por tipo de beneficiario o por región e indicar el beneficio o efectos en la población meta. Además, en esta columna se debe incluir las justificaciones para las metas con un porcentaje de cumplimiento anual > o = al 125%, es decir indicar los factores que incidieron en este comportamiento.

## INTA,Detalle Regional Capacitac
Anexo 1
INTA: Distribución regional de los extensionistas capacitados
Al 30 de junio 2024
Región | Número de extensionistas capacitados | Temas de capacitación realizados
Región Huetar Caribe | 15 | Sesión práctica Mosca del Establo a Extensionistas del MAG Región Caribe (II TRIM)
Región Chorotega | 6 | Producción de bioles y compostajes (I TRIM)
| 70 | Ganadería bovina adaptada a las perspectivas clmáticas y a las estrategias empresariales sectoriales (II TRIM)
| 5 | Ambientes protegidos a extensionistas y productores (IITRIM)
Región Huetar Norte | 14 | Innovación en la gestión del pastoreo y conservación de forraje (II TRIM)
| 23 | Sesión práctica Mosca del Establo a Extensionistas del MAG Región Huetar Norte (II TRIM)
Región Pacifico Central
Región Central Sur | 13 | Sesión práctica MRV Nama Ganadería RDCS (II TRIM)
Región Central Occidental | 5 | Ejecución de acciones prospectivas con productores agrícolas de Santa Bárbara como resultado de la identificación de demanda futura de servicios ATER y agendas de trabajo al 2030” (I TRIM)
Central Oriental
Región Brunca | 39 | Fortalecer el Desarrollo de Capacidades en Tecnologías Hortícolas en el Corredor Seco Centroamericano (ITRIM)
Total | 190 | 48 en I TRIM; 142 en II TRIM;
INTA, UPI con base en información suministrada por los coordinadores de los cursos, Junio 2024