## Informe Semestral
Sector Agropecuario
Institución:Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)
Informe de seguimiento SEMESTRAL metas PNDIP 2024
Objetivo sectorial Agropecuario PNDIP 2023-2026 vinculados: A.Ampliar la oferta productiva agropecuaria dirigida hacia los mercados internacionales a través de la monetización de la exportación agrícola, pecuaria y la industria agroalimentaria. B. Incrementar la productividad del Sector Agropecuario y la generación del empleo, mediante el apoyo institucional a través de la innovación y desarrollo de capacidades.
PNDIP 2023-2026 |  | Programación PNDIP 2024 |  | Informe Avance SEMESTRAL 2024- Corte al 30 de junio 2024 | [5 empty] | Limitaciones-Obstáculos 5/ | Acciones de mejora 6/ | Logros 7/
Intervención pública | Indicador | Meta anual | Presupuesto en colones | Resultado de la meta | Presupuesto ejecutado en colones 1/ | Fuente de financiamiento | % de avance de la meta 2/ | Clasificación 3/ | Fuente de verificación (evidencias) 4/
De acuerdo con lo programado
Con riesgo de Incumplimiento
Atraso Critico
5. Implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas que minimicen el riesgo de incumplimientos de los límites máximos de residuos de plaguicidas en vegetales que pueden afectar la producción nacional. | A.B.10. Porcentaje acumulado de personas productoras agrícolas implementando las Buenas Prácticas Agrícolas. | 8% | 32500000 | 8.36% | 8500000 | Presupuesto ordinario-SFE-MAG. Programa presupuestario: 171-1 | 104.5% | De acuerdo con lo programado | Unidad de Control de Residuos, Departamento de Operaciones Regionales. Lista de empresas o personas productoraa certificadas en Tico-BPA | N/A | N/A | Se da un avance de la meta que corresponde al 8,36% de personas productoras agrícolas (92) 73 corresponde a 2023 y 19 a personas nuevas en I Semestre del 2024, implementando las Buenas Prácticas Agriçolas(BPA) en las siguientes regiones: Central Oriental(4,36%), Huetar Caribe(0,45%), Huetar Norte(0,64%)Chorotega(0,36%), Sur(0,64%), Pacifico(0,64%)Occidental(0,73%) y Brunca (0,55%). La implementación se da con los siguientes productos: Caña, guayaba, remolacha, cebollino, apio, culantro, repollo, chayote, mamón chino, naranjilla, manzana agua, plátano, camote, mango, mora, manzana, naranja, papaya, cas, espinaca, tomillo, romero, lechuga y brócoli, zanahoria, cebolla, culantro castilla y cebollino, culantro coyote, ayote, limon, tubérculos.En cuanto a la ejecución presupuestaria esta en un 26% corresponde a 8.500.000 millones de colones. Los productores al estar certificados ayudan a promover la seguridad de las personas que trabajan en campo, a la protección de la salud humana al tener un aseguramiento de productos que se consumen que tienen un control de los residuos de agroquímicos, además se contribuye a proteger al ambiente, a procurar la inocuidad alimentaria y el mantenimiento de mercados nacionales e internacionales con productos sano e inocuos.
| B.11. Número de verificaciones de los límites máximos de residuos (LMR) en vegetales frescos de producción nacional y para exportación. | 1200 | 234500000 | 837 | 117500000 | Presupuesto ordinario-SFE-MAG. Programa presupuestario: 171-2 | 69.75% | De acuerdo con lo programado | Unidad de Control de Residuos, Departamento de Operaciones Regionales. Lista de empresas o personas productoraa certificadas en Tico-BPA | N/A | N/A | El 70% de avance en la ejecución de la meta, corresponde a un total 1144 verificaciones realizadas de los límites máximos de residuos (LMR) de las cuales 540 son el total verificaciones producto de vegetales frescos de producción nacional de las cuales 416 cumplen con LMR y 124 no cumplen con LMR. En vegetales frescos para exportación son en total 604 verificaciones de las cuales 421 cumplen con LMR y 183 no cumplen con LMR. Con los análisis de LMR se garantiza que los productos de vegetales frescos no tengan residuos de plaguicidas, se tenga una mayor trazabilidad del manejo del cultivo y por tanto no sean nocivos para el consumo de la población contribuyendo con la salud humana y el ambiente.
Total presupuesto |  |  | 267000000
Notas aclaratorias:
1/ Si el presupuesto ejecutado es bajo, o no hay ejecución del presupuesto o por el contrario hay sobreejecución, se deberá incluir en la columna de logros, la justificación respectiva de este comportamiento.
2/ El porcentaje de avance de la meta, se obtiene aplicando la siguiente formula de calculo: Resultado/programado*100
3/Clasificación Anual: Las metas del PNDIP con corte al 31 de diciembre de cada año, se valorarán utilizando las siguientes clasificaciones ( definidas por Mideplan):
De acuerdo con lo programado |  | Cuando el avance de la meta está de acuerdo con lo previsto.
Con riesgo de incumplimiento |  | Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.
Con atraso crítico |  | Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual.
4/ Fuente de verificación: Se debe indicar las evidencias mediante los cuales se puede demostrar los resultados reportados, que permitan verificar el dato de avance de la meta reportado, es decir son la fuente de información, ejemplo: Informes, estudios, Acuerdos, boletines de prensa, fotos, oficios, entre otros. Las evidencias se deben adjuntar cuando se envie el Informe a Sepsa.
5/ Limitaciones-Obstáculos: Aplica para las metas que se clasifiquen con Con rieso de incumplimiento y con atraso crítico. Además se debe anotar el riego asociado al desface en el cumplimiento de la meta
6/Acciones de mejora: Se deben citar 3 acciones de mejora que permitirán cumplir con el rezago en el año 2023, indicando fecha de inicio y de finalización.
7/ Comentarios-Logros: Se debe incluir información sobre los logros alcanzados de la meta en el año y en forma global y dependiendo de la naturaleza de la meta, desagregar el resultado anual por producto, por tipo de beneficiario o por región e indicar el beneficio o efectos en la población meta. Además, en esta columna se debe incluir las justificaciones para las metas con un porcentaje de cumplimiento anual > o = al 125%, es decir indicar los factores que incidieron en este comportamiento.

## Anexo BPA
Anexo 1
SFE: Distribución regional del Porcentaje acumulado de personas productoras agrícolas implementando las BPA ( Actualizar información al 30 de junio 2024)
Region | Cantidad de personas implementando las BPA al 31 de diciembre del 2023 | I trimestre 2024 (Semestre 2024) | Total Acumulado | Porcentaje personas implementando las BPA | Actividades agrícolas
Regiòn Oriental | 38 | 10 | 48 | 4.364% | Caña, guayaba, remolacha, cebollino, apio, culantro, repollo, chayote, mamón chino, naranjilla, manzana agua, plátano, camote, mango, mora, manzana, naranja, papaya, cas, banano y aguacate.
Regiòn Central Sur | 4 | 3 | 7 | 0.6364% | Cebollino, espinaca, tomillo, romero, lechuga y brócoli
Regiòn Occidental | 6 | 2 | 8 | 0.7273% | Lechuga, zanahoria, cebolla, culantro castilla y cebollino
Regiòn Chorotega | 4 |  | 4 | 0.3636% | culantro coyote, ayote, limon, tubérculos
Regiòn Huertar Caribe | 3 | 2 | 5 | 0.4545% | Pitahaya, aguacate, Papaya
Regiòn Pacifico Central | 6 | 1 | 7 | 0.6364% | Banano criollo, Banano dátil (Baby), plátano y papaya
Regiòn Brunca | 6 |  | 6 | 0.5455% | Limón Mesino y Mandarina
Regiòn Huetar Norte | 6 | 1 | 7 | 0.6364% | Piña , Hortalizas, Palma aceitera, Mora y aguacate, Café
TOTAL | 73 | 19 | 92 | 8.364%
|  | Metal Anual 2024 |  | 1100
Fuente | Fuente: SFE, julio 2022.
Matriz : SFE_Matriz de intervenciones PNDIP 2023-2026 | 1/ Porcentaje calculado según la cantidad proyectada de productores capacitados en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). La línea base 2022 para el cálculo de este indicador es de 900 personas productoras capacitadas, para el 2023: 1.000, para el 2024: 1.100 2025: 1.200 y 2026: 1.300. Se proyecta un crecimiento de personas productoras implementando las BPA de un 10% para el 2026.

## AnexoLMR
Anexo 2
SFE: Distribución de verificaciones LMR en vegetales
Semestre 2024 (Actualizar información al 30 de junio 2024)
(LMR) en vegetales frescos de producción nacional y para exportación. | Número de verificaciones | Si | No | Tipo de vegetal
|  | Cumplen | Cumplen
Vegtales frescos Produccion Nacional | 540 | 416 | 124 | Lechuga, Vainica, Tomate Chile dulce, Apio, Tomate,Remolacha, Fresa, Zanahoria, Repollo, Café, grano oro, Papaya, Chayote, Repollo, Papa, Espinaca,Mora, Zuchini,Culantro castilla,Naranja, Arroz pilado,Cacao Berenjena, Arándano, Chayote,Cacao,Ayote, Frijol,Pepino, Brócoli, Cebollino,Melón,Cebolla,Espinaca,Lechuga romana, Piña,Plátano verde
Vegetales frescos para exportación | 604 | 421 | 183 | Melón, Sandía, Mango, Chayote, Banano, Tiquisque,Yuca, Ñampi, Culantro coyote
TOTAL | 1144 | 837 | 307