## Informe Semestral
Sector Agropecuario
Institución:Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa)
Informe de seguimiento Semestral metas PNDIP 2024
Objetivo sectorial Agropecuario PNDIP 2023-2026 vinculados: A.Ampliar la oferta productiva agropecuaria dirigida hacia los mercados internacionales a través de la monetización de la exportación agrícola, pecuaria y la industria agroalimentaria. B. Incrementar la productividad del Sector Agropecuario y la generación del empleo, mediante el apoyo institucional a través de la innovación y desarrollo de capacidades.
PNDIP 2023-2026 |  | Programación PNDIP 2024 |  | Informe Avance SEMESTRAL 2024-Corte al 30 de junio 2024 | [5 empty] | Limitaciones-Obstáculos 5/ | Acciones de mejora 6/ | Logros 7/
Intervención pública | Indicador | Meta anual | Presupuesto en colones | Resultado de la meta | Presupuesto ejecutado en colones 1/ | Fuente de financiamiento | % de avance de la meta 2/ | Clasificación 3/ | Fuente de verificación (evidencias) 4/
De acuerdo con lo programado
Con riesgo de Incumplimiento
Atraso Critico
1.Protección del patrimonio pecuario nacional de enfermedades, en protección de la producción nacional, competitividad y la salud pública. | A.B.1. Número de enfermedades con determinación de estatus de presencia o ausencia. | 3 (Brucella Suis, Aujeszky y Tenia Solium (en Región Huetar Caribe)) | 1953712181 | Taenia solium 10% Brucelosis y Enfermedad de Aujeszky 85% | 8500000 | Programa 171-02 Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) | 66.67% | De acuerdo con lo programado | SIVE - Anteproyecto estudio Taenia | N/A | N/A | El muestreo para Brucelosis y Enfermedad de Aujeszky inició en noviembre de 2023 (mataderos), logrando la recolección de un número importante de muestras de granjas ubicadas en las 8 Direcciones Regionales. Durante el primer semestre se han ejecutado los muestreos vinculados a la recolección de muestras para la vigilancia de PPC en mataderos y granjas de traspatio, permitiendo que las muestras sean representativas. En el caso de Taenia solium, se hizo una visita de campo el 14 y 15 de junio con algunos compañeros de la Región se hizo revisión de 44 animales y 4 fueron sospechosos. El 10% se estableció con un tamaño de muestra de 330 animales – tomando como base que no se van a tener recursos de OPS para contratación del personal, y que en el anteproyecto se había señalado. Pero por ahora está paralizado, debido a que está pendiente el realizar cambios según observaciones de la ministra de Salud. Para la revisión del anteproyecto para la confirmación de transmisión activa de cisticercosis porcina y teniasis por T. solium, en áreas a riesgo identificadas en la Región Huetar Caribe (MINSA, OPS y SENASA), pero realizó algunas observaciones por lo que el cronograma de muestreos se está modificando. Debido a que se deben enviar al laboratorio de referencia en Paris algunos sueros sospechosos a enfermedad de Aujeszky se van a adelantar algunos de los muestreos para poder finalizar en el mes de agosto con la recolección de muestras y poder remitir en bloque todos los sueros sospechosos y así tener la confirmación de los resultados a tiempo para la autodeclaración.
| B.2. Número de nuevos establecimientos (fincas) de producción primaria aplicando Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos (incluidos los antimicrobianos) BPMV. | 7 | 71240000 | 20 | 34195200 | Programa 171-02 Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) | 285.7% | De acuerdo con lo programado | SINGES, Hoja de Visita, Plan anual de la DNO | N/A | N/A | Se reportó un avance de 19 establecimientos aplicando Buenas Practicas de Uso de Medicamentos (Incluidos los antimicrobianos) para el II Trimestre del 2024. Ubicados en la provincia de Guanacaste 9 establecimientos y 11 en la Provincia de Alajuela. Sumado el reporte del 1 establecimiento en el Cantón de Mora en el distrito de Piedras Negras, en una Granja Avícola del 2023. El sobrecumplimiento de la meta del 286%, se dios por la gran demanda de solicitudes de los establecimientos en las Provincias de; Alajuela y Guanacaste. Se trabajo en la verificación de producciones primarias y en la actualización de algunas certificaciones en BPUMV y se recertificaron con inspecciones de demanda de solicitudes en Prácticas de Uso de Medicamentos Veterinarios (BPUMV).
| B.3. Número de microorganismos con determinación de perfiles de resistencia a los antimicrobianos por producto o especie. | 3 Microorganismos (porcino) | 7500000 | Analisis de 2 Microorganismos (Salmonella spp y E.coli) | 5000000 | Programa 171-02 Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) | 66.67% | De acuerdo con lo programado | Contrato de especificaiones, procedimiento de SICOP, cronogramas en excel | N/A | N/A | Se realizó la coordinación para la recolecta de 50 muestras para analizar los microorganismos identificados como importantes para la salud pública veterinaria en cerdos. Se realizó un contrato por medio de SICOP y el conteo de verificación es mediante el SIVE, en conjunto con los seguimientos con la Dirección de Inocuidad de Productos y Subproductos de Origen Animal-DIPOA La reducción del presupuesto 2024 influye en la reducción de la cantidad de muestras y cantidad de microorganismos a determinar en el cumplimiento de la meta. Los análisis de 2 Microorganismos realizado en porcino fueron: (Salmonella spp y E.coli)
Total presupuesto |  |  | 2032452181
Notas aclaratorias:
1/ Si el presupuesto ejecutado es bajo, o no hay ejecución del presupuesto o por el contrario hay sobreejecución, se deberá incluir en la columna de logros, la justificación respectiva de este comportamiento.
2/ El porcentaje de avance de la meta, se obtiene aplicando la siguiente formula de calculo: Resultado/programado*100
3/Clasificación Anual: Las metas del PNDIP con corte al 31 de diciembre de cada año, se valorarán utilizando las siguientes clasificaciones ( definidas por Mideplan):
De acuerdo con lo programado |  | Cuando el avance de la meta está de acuerdo con lo previsto.
Con riesgo de incumplimiento |  | Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.
Con atraso crítico |  | Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual.
4/ Fuente de verificación: Se debe indicar las evidencias mediante los cuales se puede demostrar los resultados reportados, que permitan verificar el dato de avance de la meta reportado, es decir son la fuente de información, ejemplo: Informes, estudios, Acuerdos, boletines de prensa, fotos, oficios, entre otros. Las evidencias se deben adjuntar cuando se envie el Informe a Sepsa.
5/ Limitaciones-Obstáculos: Aplica para las metas que se clasifiquen con Con rieso de incumplimiento y con atraso crítico. Además se debe anotar el riego asociado al desface en el cumplimiento de la meta
6/Acciones de mejora: Se deben citar 3 acciones de mejora que permitirán cumplir con el rezago en el año 2023, indicando fecha de inicio y de finalización.
7/ Comentarios-Logros: Se debe incluir información sobre los logros alcanzados de la meta en el año y en forma global y dependiendo de la naturaleza de la meta, desagregar el resultado anual por producto, por tipo de beneficiario o por región e indicar el beneficio o efectos en la población meta. Además, en esta columna se debe incluir las justificaciones para las metas con un porcentaje de cumplimiento anual > o = al 125%, es decir indicar los factores que incidieron en este comportamiento.

## Anexo 1-BPMV
SENASA: Distribución regional de los nuevos establecimientos con BPMV.
Al 30 de junio 2024 (Actualizar la información)
Region | Número de establecimientos BPMV | Tipo de actividad
DRCOC | 1 | Granja Avicola
Guanacaste | 1 | Productos Lacteos
Guanacaste | 1 | Establecimento mixto
Alajuela | 1 | Granja Avicola
Alajuela | 1 | Granja Avicola
Alajuela | 1 | PMV AVICOLA GROTTA RIO JESUS
Alajuela | 1 | BPMV Carrillos
Alajuela | 1 | BPMV GRANJA SAN RAFAEL
Alajuela | 1 | BPMV LILES 9
Alajuela | 1 | BPMV LILES2
Alajuela | 1 | BPMV RAM LOLO PALMARES
Alajuela | 1 | El Cristo BPUMV
Alajuela | 1 | Granja Avicola
Guanacaste | 1 | Granja Avicola
Guanacaste | 1 | Granja Avicola
Alajuela | 1 | Granja Avicola
Guanacaste | 1 | Granja Avicola
Guanacaste | 1 | Granja Avicola
Guanacaste | 1 | Granja Avicola
Guanacaste | 1 | Granja Avicola
TOTAL | 20