## INTA-PNDIP IV Trimestre 2024
Sector Agropecuario
Institución: Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Informe de seguimiento ANUAL (IV TRIMESTRE) de metas PNDIP 2024
Objetivo sectorial Agropecuario PNDIP 2023-2026 vinculados: B. Incrementar la productividad del Sector Agropecuario y la generación del empleo, mediante el apoyo institucional a través de la innovación y desarrollo de capacidades.
PNDIP 2023-2026 |  | Programación PNDIP 2024 |  | Informe IV trimestre (anual) 2024 -Con corte al 31 de diciembre del 2024 | [5 empty] | Limitaciones-Obstáculos 5/ | Acciones de mejora 6/ | Logros 7/
Intervención pública | Indicador | Meta anual | Presupuesto en colones */ | Resultado de la meta | Presupuesto ejecutado en colones | Fuente de financiamiento | % de avance de la meta 2/ | Clasificación 3/ | Fuente de verificación (evidencias) 4/
Cumplimiento Alto
Cumplimiento Medio
Cumplimiento Bajo
6. Generación de conocimiento científico y tecnológico para contribuir a la competitividad, funcionalidad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuario. | A.B.12 Número de tecnologías generadas para mejorar la ecoeficiencia de los sistemas productivos agropecuarios | 1 | 10000000 | 1 | 8000000 | Presupuesto ordinario MAG- Programa 172- INTA | 100% | Cumplimiento Alto | Informe Técnico Urán. PDF Registro de variedades. La evidencia se encuentra actualizada | NA | NA | Meta cumplida en un 100% y se cuenta con la tecnología generada de es la Variedad de frijol rojo denominada Urán. En el 2016 inició la investigación, cuando llegó un grupo de germoplasma procedente del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y se evaluó durante 7 años en las diferentes regiones productoras del país. El desarrollo de las variedades se realizó mediante la metodología de Fitomejoramiento Participativo, que implica la participación activa de los productores. El 3 de marzo del 2023 se realizó el acto protocolario de liberación a los productores de esta nueva variedad de frijol rojo, denominada Urán, la cual se caracteriza por su alto rendimiento y buena adaptación a suelos con baja fertilidad, por lo que se convierte en una opción para los agricultores ubicados en suelos con esta condición. Entre sus ventajas, Urán muestra rendimiento promedio superior a la variedad Cabécar (unos 3 quintales más por hectárea), que es la variedad roja más cultivada en Costa Rica. Los especialistas de la UCR y el INTA también destacan que Urán es resistente al virus del mosaico dorado amarillo del frijol, una de las enfermedades que atacan el cultivo. Para finalizar el proceso se presentó el 20 de Febrero 2024 ante la Oficina Nacional de Semillas (ONS) los atestados varietales, para el registro y certificación correspondiente, igualmente se está avanzando con la producción de semilla en conjunto con la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Consejo Nacional de la Producción (CNP). La documentación se encuentra aprobada por la Oficina Nacional de Semillas. Con respecto a la ejecución presupuestaria, se alcanzó un 80%, lo que corresponde a 8,000,000 de colones. La subejecución presupuestaria obedece a que se presupuesto más de lo requerido. Es importante señalar que, para el 2024, se requirió un presupuesto menor, ya que en 2023 y 2024 se llevó a cabo el trabajo de campo, mientras que en 2024 las actividades se centraron en gestiones de oficina, como la elaboración de informes y la tramitología relacionada con las inscripciones.
| A.B.13 Número de tecnologías con análisis de impacto productivo y económico en los sistemas agropecuarios. | 1 | 10000000 | 1 | 10000000 | Presupuesto ordinario MAG- Programa 172- INTA | 100% | Cumplimiento Alto | Base de datos de la información de fingerprinting. Ademas de la presentación de los resultados preliminares del estudio de adopción de fingerprinting. | NA | N/A | El avance del trabajo se encuentra dentro de lo programado con un 100% de ejecución, el análisis de impacto productivo y económico se realizó a la tecnología generada de la Variedad de frijol rojo denominada Urán. El análisis económico y productivo se basa en datos recopilados de 53 fincas ubicadas en las dos principales regiones productoras del país. De estas, 32 están situadas en la Región Norte, que incluye el distrito de Santa Cecilia de la Cruz, y 21 en la Región Brunca. Esta amplia muestra ha permitido validar la información en una variedad de fincas, microclimas y condiciones de manejo, lo que confiere robustez a los resultados obtenidos. Esta información será un insumo importante para una liberación integral de la Variedad Urán. Con respecto a la ejecución presupuestaria, se alcanzó un 100%, lo que corresponde a 10,000,000 de colones.
| B.14 Número de extensionista capacitados. | 325 | 4000000 | 325 | 1000000 | Presupuesto proyectos internacionales | 100% | Cumplimiento Alto | Se dispone de las listas de participantes, fotos y programa de las sesiones de trabajo y copia del Plan de Actualización de conocimiento para el año 2024. | NA | NA | Se dispone del Plan de Actualización 2024, del compromiso de los funcionarios del INTA para impartir las actualizaciones, se está dando respuesta a la demanda identificada de conocimiento en los extensionistas. En algunas actualizaciones se logra la participación de extensionistas no solo del MAG, sino de la academia y de otras organizaciones privadas, con ello se logrará una mayor cobertura de productores e impactar positivamente. Al 31 de diciembre se han realizado 15 capacitaciones para una participación de 325 extensionistas, distribuidos en las siguientes regiones: Brunca: 64; Central Occidental: 21; Central Oriental: 43; Central Sur: 22; Chorotega: 92; Huetar Caribe: 27; Huetar Norte: 44; Pacífico Central: 12. Los temas abordados han sido: Ganadería y Mosca del establo; Ganadería y cambio climático; Mosca del Establo; MRV Nama Ganadería; Ambientes Protegidos en Hortalizas, Variedades criollas de maíz, arroz frijol, Taller de polinizadores; Manejo integrado cultivo de papa; Manejo de chinche (Microtechnites bractatus); Identificación Marchitez por Fusarium; Manejo agronómico cultivo de la papaya; Producción de granos forrajeros y dietas de alimentación animal; Producción material in vitro y Manejo agronómico de raíces y tubérculos. Durante el IV trimestre, las actividades se desarrollaron de acuerdo con lo programado y todas de manera virtual a solicitud de la DNEA-MAG. Se ha mantenido la coordinación con las jefaturas y directores regionales, así como con la Dirección de Extensión del MAG. Además, a nivel de la Dirección Ejecutiva del INTA, se han realizado gestiones con Directores Regionales del MAG para facilitar los permisos necesarios, de modo que los extensionistas puedan actualizar sus conocimientos. Con respecto a la ejecución presupuestaria, se logró un 25%, lo que corresponde a un millón de colones. La subejecución presupesutaria obedece a que la mayoría de las actividades han sido financiadas por proyectos ejecutados por el INTA con recursos de otras fuentes, y no directamente con recursos propios del INTA. Adicionalmente, por solicitud de la Dirección DNEA-MAG, muchas de las actividades se han desarrollado en modalidad virtual, lo que ha contribuido a una reducción de costos al evitar los gastos asociados con actividades presenciales.
*/
Notas aclaratorias:
*/ Este dato de presupuesto programado es el que se anoto en la MAPP 2024 dictaminada en junio 2023, así que lo pueden cambiar de acuerdo con el presupuesto aprobado 2024.
1/ Si el presupuesto ejecutado es bajo, o no hay ejecución del presupuesto o por el contrario hay sobreejecución, se deberá incluir en la columna de logros, la justificación respectiva de este comportamiento.
2/ El porcentaje de avance de la meta, se obtiene aplicando la siguiente formula de calculo: Resultado/programado*100
3/Clasificación Anual: Las metas del PNDIP con corte al 31 de diciembre de cada año, se valorarán utilizando las siguientes clasificaciones ( definidas por Mideplan):
Cumplimiento Alto |  | Cuando el resultado anual de las metas es mayor o igual a 90%.
Cumplimiento Medio |  | Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 89.99% o igual a 50%.
Cumplimiento Bajo |  | Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual al 49,99%
4/ Fuente de verificación: Se debe indicar las evidencias mediante los cuales se puede demostrar los resultados reportados, que permitan verificar el dato de avance de la meta reportado, es decir son la fuente de información, ejemplo: Informes, estudios, Acuerdos, boletines de prensa, fotos, oficios, entre otros. Las evidencias se deben adjuntar cuando se envie el Informe a Sepsa.
5/ Limitaciones-Obstáculos: Aplica para las metas que se clasifiquen con Con riesgo de incumplimiento y con atraso crítico. Además se debe anotar el riego asociado al desface en el cumplimiento de la meta
6/Acciones de mejora: Se deben citar 3 acciones de mejora que permitirán cumplir con el rezago en el año 2024, indicando fecha de inicio y de finalización.
7/ Comentarios-Logros: Se debe incluir información sobre los logros alcanzados de la meta en el año y en forma global y dependiendo de la naturaleza de la meta, desagregar el resultado anual por producto, por tipo de beneficiario o por región e indicar el beneficio o efectos en la población meta. Además, en esta columna se debe incluir las justificaciones para las metas con un porcentaje de cumplimiento anual > o = al 125%, es decir indicar los factores que incidieron en este comportamiento.

## INTA,Detalle Regional Capacitac
Anexo 1
INTA: Distribución regional de los extensionistas capacitados
Al 31 de diciembre 2024
Región | Número de extensionistas capacitados | Temas de capacitación realizados
Región Huetar Caribe | 15 | Sesión práctica Mosca del Establo a Extensionistas del MAG Región Caribe (II TRIM)
| 5 | Marchitez por Fusarium
| 3 | Producción material in vitro y Manejo agronómico de raíces y tubérculos
| 4 | Producción de granos forrajeros y dietas de alimentación animal
Región Chorotega | 6 | Producción de bioles y compostajes (I TRIM)
| 70 | Ganadería bovina adaptada a las perspectivas clmáticas y a las estrategias empresariales sectoriales (II TRIM)
| 5 | Ambientes protegidos a extensionistas y productores (IITRIM)
| 11 | Variedades criollas de maíz, arroz y frijol
Región Huetar Norte | 14 | Innovación en la gestión del pastoreo y conservación de forraje (II TRIM)
| 23 | Sesión práctica Mosca del Establo a Extensionistas del MAG Región Huetar Norte (II TRIM)
| 1 | Producción material in vitro y Manejo agronómico de raíces y tubérculos
| 2 | Producción de granos forrajeros y dietas de alimentación animal
| 4 | Marchitez por Fusarium
Región Pacifico Central | 1 | Taller de polinizadores
| 7 | Manejo cultivo de papaya
| 4 | Producción de granos forrajeros y dietas de alimentación animal
Región Central Sur | 13 | Sesión práctica MRV Nama Ganadería RDCS (II TRIM)
| 6 | Producción material in vitro y Manejo agronómico de raíces y tubérculos
| 3 | Producción de granos forrajeros y dietas de alimentación animal
Región Central Occidental | 5 | Ejecución de acciones prospectivas con productores agrícolas de Santa Bárbara como resultado de la identificación de demanda futura de servicios ATER y agendas de trabajo al 2030” (I TRIM)
| 8 | Producción material in vitro y Manejo agronómico de raíces y tubérculos
| 7 | Producción de granos forrajeros y dietas de alimentación animal
| 1 | Taller de polinizadores
Central Oriental | 17 | Manejo integrado cultivo de papa
| 9 | Producción material in vitro y Manejo agronómico de raíces y tubérculos
| 1 | Manejo de chinche (Microtechnites bractatus)
| 15 | Producción de granos forrajeros y dietas de alimentación animal
| 1 | Taller de polinizadores
Región Brunca | 39 | Fortalecer el Desarrollo de Capacidades en Tecnologías Hortícolas en el Corredor Seco Centroamericano (ITRIM)
| 1 | Taller de polinizadores
| 8 | Producción material in vitro y Manejo agronómico de raíces y tubérculos
| 7 | Producción de granos forrajeros y dietas de alimentación animal
| 9 | Identificación Marchitez por Fusarium
Total | 325 | 48 en I TRIM; 142 en II TRIM; 56 en III TRIM; 79 en IV TRIM
INTA, con base en información suministrada por los coordinadores de los cursos al 31 diciembre 2024