## Hoja1
CRONOGRAMA CONCURSO INTERNO CI- MAG-01-2025
ETAPAS | RESPONSABLE | MARZO | [22 empty] | ABRIL | [20 empty] | MAYO | [20 empty] | JUNIO | [21 empty] | JULIO | [22 empty] | AGOSTO | [28 empty] | SETIEMBRE | [26 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
Formulación: Elaboración de propuesta y asignación ST |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
Conformacion de ETC | Jerarca-OGEREH-OSC | bar: MARZO 3; MARZO 5; ABRIL 23
Elaboracion de la propuesta de CI-MAG-01-2024 | OGEREH | bar: ABRIL 1 to JULIO 6
Reuniones ETC | ETC | bar: MAYO 22; MAYO 28; JULIO 6
Solicitud a la DGSC-USEEI designación de la ST | OGEREH | bar: MAYO 27; JUNIO 2
Comunicación de la USEEI el nombramiento de la ST y Suplente (3 días) | Jefatura USEEI | bar: JUNIO 3
Aprobacion de propuesta por parte del ETC | ETC | bar: AGOSTO 18 to AGOSTO 22
Aprobacion del Cronograma de CI- MAG- 001-2024 | ETC | bar: AGOSTO 18 to AGOSTO 22
Aval del ETC para proceder a la fase de Publicidad. | ETC | bar: JUNIO 8; AGOSTO 18 to AGOSTO 22
Programación: Publicidad y Empadronamiento
Publicación del Afiche de Concurso | OGEREH | bar: AGOSTO 18 to AGOSTO 24
Recepción de Manifestaciones de interes | OGEREH | bar: AGOSTO 25 to SETIEMBRE 1
Confección del listado de personas participantes | OGEREH | bar: SETIEMBRE 7 to SETIEMBRE 9
Estudio para verificar cumplimiento de condiciones de concurso | OGEREH | bar: SETIEMBRE 7 to SETIEMBRE 11
Periodo para Notificaciones de incumplimiento | OGEREH | bar: SETIEMBRE 10 to SETIEMBRE 11
Ejecucion: Conformación de la CCI
Estudio para verificar cumplimiento de FASE I | OGEREH | bar: SETIEMBRE 14 to SETIEMBRE 17
Confeccion de listado de participantes que deben aplicar FASE 1 | OGEREH | bar: SETIEMBRE 14 to SETIEMBRE 17
Elaborar y remitir al ST Plan aplicación pruebas de idoneidad FASE 1 | OGEREH | bar: SETIEMBRE 17
Convocatoria a pruebas para comprobación de la idoneidad FASE 1 | OGEREH | bar: SETIEMBRE 18 to OCTUBRE 5
Comunicación de resultados por parte de la ST de FASE 1 | ST | bar: OCTUBRE 6 to OCTUBRE 8
Comunicación de resultados a las personas participantes de FASE 1 | bar: OCTUBRE 6 to OCTUBRE 8
Conformación de la CCI | OGEREH | bar: SETIEMBRE 18 to SETIEMBRE 20
Elaborar y remitir al ST Plan aplicación pruebas de idoneidad (Plan API) | OGEREH | bar: OCTUBRE 9 to OCTUBRE 13
Reunion entre la ST y el ETC | ST-ETC | bar: OCTUBRE 14
Ejecución: Comprobación de la idoneidad específica y comunicación
Elaboracion de listado de personas que requieren la aplicación de pruebas. | OGEREH | bar: OCTUBRE 9 to OCTUBRE 14
Remisión al CT listado de personas candidatas empadronadas 1 día hábil | Representante ETC-OGEREH | bar: OCTUBRE 9 to OCTUBRE 14
Envío a la CCI listado las personas candidatas empadronadas 1 día hábil | CT | bar: OCTUBRE 9 to OCTUBRE 14
Sesión de trabajo de la Coordinación Técnica y la Supervisión Técnica | CT-ST | bar: OCTUBRE 9 to OCTUBRE 14
Sesión de trabajo entre la CT, los ET y el EC | CT-ET y EC | bar: OCTUBRE 15
Elaboración de Prueba para la Comprobación de Conocimientos Específicos | Especialistas Técnicos (ET) | bar: SETIEMBRE 29 to OCTUBRE 5
Elaboración de Entrevista estructurada con base en competencias. | Evaluador Competencias (EC) | bar: SETIEMBRE 29 to OCTUBRE 5
Convocatoria a pruebas para comprobación de la idoneidad | OGEREH | bar: OCTUBRE 16 to OCTUBRE 20
Aplicación de las pruebas para comprobación de la idoneidad | ET-CT-EC | bar: OCTUBRE 21 to OCTUBRE 27
Calificación de pruebas para comprobación de la idoneidad | ET-CT-EC | bar: OCTUBRE 25 to OCTUBRE 31
Elaboración de cuadro con ponderación de las pruebas de idoneidad | OGEREH | bar: OCTUBRE 25 to OCTUBRE 31
Comunicación calificaciones obtenidas comprobación de idoneidad | CT | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 2
Consulta y Devolución de Resultados
Solicitud de devolución de resultados 3 dias hábiles | bar: NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 5
Resolución de la devolucion de resultados 10 dias hábiles | ET-CT-EC | bar: NOVIEMBRE 5 to NOVIEMBRE 16
Recursiva:
Atención de reclamos y recursos producto de comunicación resultados | OGEREH | bar: NOVIEMBRE 16 to NOVIEMBRE 20
Conclusiva:
Declaratoria del registro de elegibles | OGEREH | bar: NOVIEMBRE 21 to NOVIEMBRE 23
Conformación del Registro de elegibles: | OGEREH | bar: NOVIEMBRE 21 to NOVIEMBRE 23
Conformación de la Nómina de elegibles: | OGEREH | bar: NOVIEMBRE 23
Escogencia de la persona entre los nominados: | Jerarca o Jefe autorizado | bar: NOVIEMBRE 23 to NOVIEMBRE 26
Gestión de nombramiento
Comunicación a la persona seleccionada | OGEREH | bar: NOVIEMBRE 27
Solicitud de la documentacion correspondiente | OGEREH | bar: NOVIEMBRE 27 to NOVIEMBRE 29
Informe de cierre del Concurso. | OGEREH | bar: NOVIEMBRE 29 to NOVIEMBRE 4
Note on A10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan actividades según la 133 Ej 1.3, 1.4 , 1.5
Note on A13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay que dar un mes por la presentación de requisitos Faltan actividades que incluir según la 133 Tal vez agregarlo en forma genérica Ej dos semanas para hacer todas las actividades. Revisar los tiempos que corresponden a cada miembro de la CCI Sobre todo las comunicaciones a la USSEI, ST etc Que se visualice el tiempo establecido entre el inicio finalización de la comprobación de idoneidad
Note on A18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tiempo para recursiva Incluir una línea para la reunión de la actualización del cronograma preliminar
Note on A42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Anotar el nombre que indica la resolución
Note on A43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No entendí estas dos actividades
Note on A54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fechas aproximadas de remisión del nombramiento